## harmonogram
Zalacznik nr 3 do Umowy
HARMONOGRAM PRAC
BIEŻĄCE UTRZYMANIE W PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ROWÓW BURZOWYCH Z PRZEPUSTAMI ORAZ KORYT RZEK W MIEŚCIE ŻYRARDOWIE
Lp. | Wyszczególnienie prac wg kosztorysu ofertowego | TERMIN WYKONANIA PRAC | [11 empty] | jednostka | Szacowana ilość jednostek
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Wykoszenie skarp rowów wraz z pasem przybrzeżnym oraz dnem z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów | [12 empty] | m² | 94949.7 | bar: TERMIN WYKONANIA PRAC V; TERMIN WYKONANIA PRAC VII to TERMIN WYKONANIA PRAC VIII; TERMIN WYKONANIA PRAC X
2 | Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skrap, pasa przybrzeżnego oraz dna rowów. | [12 empty] | m² | 94950 | bar: TERMIN WYKONANIA PRAC V; TERMIN WYKONANIA PRAC VII to TERMIN WYKONANIA PRAC VIII; TERMIN WYKONANIA PRAC X
3 | Wykaszanie skarp, pasa przybrzeżnego rzek z porostów, chwastów jednorocznych i samosiewów | [12 empty] | m² | 46927 | bar: TERMIN WYKONANIA PRAC VIII; TERMIN WYKONANIA PRAC X
4 | Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skrap, pasa przybrzeżnego rzek | [12 empty] | m² | 46927 | bar: TERMIN WYKONANIA PRAC VIII; TERMIN WYKONANIA PRAC X
5 | Ścinanie i karczowanie krzaków średniej gestości z załadunkiem i wywozem | TERMIN WYKONANIA PRAC I: wg potrzeb
6 | Bieżące oczyszczanie powierzchniowe pasów przybrzeżnych, skarp i dna rowów oraz przepustów wraz z Kanałem Ulgi z gałęzi, liści, śmieci wraz z wywozem nieczystości | [12 empty] | m² | 111110 | bar: TERMIN WYKONANIA PRAC I to TERMIN WYKONANIA PRAC XII
7 | Doraźne oczyszczanie koryt rzek i rowów, skarp, dna i pasów wzdłuż brzegów z gałęzi, liści i śmieci z wywozem nieczystości na składowisko | TERMIN WYKONANIA PRAC I: wg potrzeb

## wykaz do oczyszczania
Zał nr 2a do Umowy
WYKAZ ROWÓW BURZOWYCH WRAZ Z KANAŁEM ULGI DO BIEŻĄCEGO OCZYSZCZENIA W ROKU
Lp. | Lokalizacja i nazwa robót | powierzchnia do bieżącego jednokrotnego oczyszczenia m²
1 | OŚ. MARIAMPOL w ulicach: Chmielna, Poprzeczne, Olszowej, Topolowej, Racławicka, od Dąbrowskiego do terenu Stabar | 8052
2 | ul. Piotra Skargi (od Reymonta do torów PKP) | 1406
3 | ul. Rolna | 1528
4 | ul. Bema ( od Reymonta do ul. Rolnej) | 1413
| ul. Traugutta/Sosnowej | 39.6
| ul. Żniwnna/Wiosenna | 19.8
5 | od Nietrzebki do granic miasta Żyrardowa | 850
| Row "60" od Parkingowej do Nietrzebki | 3498
6 | Row "51" od granic miasta w stronę ul. Łąkowej | 6510
| wzdłuz Towarowej | 1190
| wzdłuż Mazowieckiej do Roszarniczej | 1500
| wzdłuż Matejki do Mazowieckiej | 2280
7 | Rów "L" od torow wzdłuż ul. Wypoczynkowej do ul Żeromskiego łącznie z przepustem | 25515
| od ul. Żeromskiego do uścia do rzeki | 11564
8 | rów na os. Teklin II i IV odcinek ul. Zaciszna-Ciepła, Podmiejska | 5055
9 | Kanał obiegowy rzeki Pisi-Kanał Ulgi na calej długości | 16160
10 | ul. 1 Maja od ul Czystej do granic miasta | 7553
11 | ul. Mickiewicza od ul. Roszarniczej do granic miasta | 11494
12 | ul. Ziołowa - rów na całej długości | 1050
13 | ul. Kilińskiego - rów na całej długości | 512.3
14 | ul. Brzozowa | 252
15 | ul. Jaktorowska | 3668
Ogólna powierzchnia do jednokrotnego oczyszczenia |  | 111109.7
,

## wykaz powierzchni rowów i rzek
Zalacznik nr 2 do Umowy
WYKAZ ROWÓW BURZOWYCH Z PRZEPUSTAMI I KORYT RZEK
Lp. | Lokalizacja i nazwa rowów oraz rzek | Długość mb | Powierzchnia pasa przybrzeżnego m² | Powierzchnia skarp m² | Powierzchnia dna m² | Jednokrotne koszenie m² | Budowle (rowy i przpusty)
1 | OŚ. MARIAMPOL w ulicach: Chmielna, Poprzecznej, Olszowej, Topolowej, Racławicka, od Dąbrowskiego do terenu Stabar, | 2247 | 3634 | 3193 | 1225 | 8052 | Przep. Śr.40 cm ul.Dąbrowskiego 3szt L=23m, Olszowa 5szt L=37m, Topolowa 1szt L=5m, Chmielna 13szt L=165m, Przep śr50cm 2szt L=8,5m, Racławicka 12szt L=81,5 Most ul. Jaktorowska 8x2m, Przep 2x40cm L=4,5m
2 | ul. Piotra Skargi (od ul. Reymonta do torów PKP) | 251 | 753 | 502 | 151 | 1406 | Przep. Śr.40 cm- 7szt L=35,5 Śr.50cm- 3szt L=26
3 | ul. Rolna | 235 | 705 | 588 | 235 | 1528 | Przep śr.40cm 3szt L=30m
4 | ul. Bema ( od Reymonta do ul. Rolnej) | 565 | 0 | 1130 | 283 | 1413 | Przep. Śr 50 cm - 2 szt.Śr. 60 cm- 1 szt. L=29
| ul. Traugutta/Sosnowej | 12 | 24 | 12 | 3.6 | 39.6
| u. Żniwnna/Wiosenna | 6 | 12 | 6 | 1.8 | 19.8
5 | Row "60" od ul. Parkingowej do ul. Nietrzebki | 212 | 636 | 2120 | 742 | 3498 | Przep. Śr. 2x80cm- 14szt L=2x110=220m
| od ul. Nietrzebki do działki o nr 8036/9 | 50 | 150 | 500 | 200 | 850
6 | Rów "51" od granic miasta w stronę ul. Łąkowej | 420 | 1260 | 3780 | 1470 | 6510 | most bet 100cm L=8m, most bet światło 300cm L=15
| wzdłuż ul. Towarowej | 170 | 510 | 510 | 170 | 1190
| wzdłuż ul. Matejki do ul. Mazowieckiej | 380 | 1140 | 760 | 380 | 2280
| wzdłuż ul. Mazowieckiej do ul. Roszarniczej | 200 | 700 | 600 | 200 | 1500
7 | Rów "L" od torów wzdłuż ul. Wypoczynkowej do ul Żeromskiego łącznie z przepustem | 1890 | 7560 | 15120 | 2835 | 25515 | Przep. Śr 100cm-8szt L=149 2x100cm-3szt L=38 120cm-4szt L=68
| od ul. Żeromskiego do ujścia do rzeki | 826 | 3304 | 6608 | 1652 | 11564
8 | rów na Oś. Teklin III i IV odcinek ul. Zaciszna- Ciepła, Podmiejska | 730 | 2190 | 2156 | 709 | 5055 | Przep.śr.40cm ul.Zaciszna/Marcowa l=20m, Twardowskiego L=10m, Witosa L=20m, Chłodna L=15m, Ciepła L=15m, Podmiejska L=25m
9 | ul. 1 Maja od ul Czystej do granic miasta | 1079 | 2158 | 4316 | 1079 | 7553
10 | ul. Mickiewicza od ul. Roszarniczej do granic miasta | 1642 | 3284 | 6568 | 1642 | 11494
11 | Ziołowa | 300 | 0 | 900 | 150 | 1050
12 | Kilińskiego | 218 | 0 | 436 | 76.3 | 512.3
13 | ul. Brzozowa | 60 | 120 | 120 | 12 | 252
14. | Jaktorowska | 742 | 1760 | 1499 | 409 | 3668
OGÓLNA POWIERZCHNIA ROWÓW |  | 12235 | 29900 | 51424 | 13625.7 | 94949.7 | POWIERZCHNIA JEDNOKROTNEGO KOSZENIA 94949,7m²
11 | Kanał obiegowy rzeki Pisi-Kanał Ulgi na calej długości | 875 | 4040 | 8955 | 3165 | 12995 | Mosty: Żeromskiego 13x8m, Limanowskiego 14x8m, Chopina 10x8m
12 | Rzeka Pisia Gągolina od ul. Limanowskiego do granic miasta | 1950 | 5850 | 19500 | 7800 | 25350 | Mosty: Okrzei 14x8m, Farbiarska 12x3m, Limanowskiego 14x8m
13 | Rzeka Wierzbianka- na odcinku od ul Jaktorowskiej do przedłużenia ul Witosa | 770 | 1970 | 3850 | 1200 | 5820 | Mosty pod torami kolejowymi 16x10m
14 | Rzeka Okrzesza- od granic miasta do ujścia do rzeki Pisi Gągoliny | 425 | 1275 | 1487 | 638 | 2762 | Przepust śr. 120cm L=5m przy ul. Ziołowej
OGÓLNA POWIERZCHNIA RZEK |  | 4020 | 13135 | 33792 | 12803 | 46927 | Powierzchnia jednokorotnego koszenia skarp i pasa przybrzeżnego 47647 m²
`

## Kosztorys ofertowy
Zał. Nr 1 do Umowy
Kosztorys ofertowy
Lp | Nazwa zadania | Jednostka | ilość jednostek | Szacowana Ilość do wykonania od czerwca 2022 r. do 31.12.2022 r. | Cena jednostkowa netto za rok 2022 | Wartość netto za rok 2022 | Szacowana Ilość do wykonania w roku 2023 | Cena jednostkowa netto za rok 2023 | Wartość netto za rok 2023 | Wartość netto za okres od czerwca 2022 r. do 31.12.2023 r.
|  |  | m²,ha,ar | m²,ha,ar, m-c | zl/m²(m³,ar,ha) | kolumny 5 x 6 | m²,ha,ar,m-c | zł/m²(m³,ar,ha) | kolumny 8 x 9 | suma kolumn 7 + 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rowy- Wykoszenie skarp wraz z pasem przybrzeżnym | m2 | 81324 | 325296 |  |  | 325296
2. | Rowy- Wykoszenie dna | m2 | 13626 | 54504 |  |  | 54504
3. | Rowy- Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skarp, pasa przybrzeżnego, dna | m2 | 94950 | 379800 |  |  | 379800
4. | Rzeki- Wykoszenie skarp, wraz z powierzchnią pasa przybrzeżnego | m2 | 46927 | 93854 |  |  | 93854
5. | Rzeki- Wygrabianie wraz z załadunkiem i wywozem traw z powierzchni skarp, pasa przybrzeżnego | m2 | 46927 | 93854 |  |  | 93854
6. | Ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości z załdunkiem i wywozem | ha | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5
7. | Bieżące oczyszczanie powierzchniowe pasów przybrzeżnych, skarp i dna terenu koryt rowów oraz przepustów wraz z Kanałem Ulgi z gałęzi, liści, śmieci wraz z wywozem nieczystości na składowisko | m-c | 111110 | 7 |  |  | 12
8. | Doraźne oczyszczanie powierzchniowe pasów przybrzeżnych, skarp i dna terenu koryt rowów, przepustów oraz rzek z gałęzi, liści, śmieci wraz z wywozem nieczystości na składowisko | ar | 1000 | 1000 |  |  | 1000
Razem wartośc netto w poszczegolnych latach
Razem wartość brutto