## Arkusz1
Numer postępowania: ZP7/2024/PBN/BLZ Nazwa postępowania: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów osiedla przyległego do ulicy Karabinierów w Grudziądzu wraz z budową zbiornika retencyjnego
Załącznik Nr 1 do Części III – wzoru Umowy
Wykonawca:
…………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………
| (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |  |  | Harmonogram rzeczowo-finansowy
Poz. harm. | Zakres rzeczowy | Jednostka miary | Ilość ogółem | Wartość ogółem | Wartość robót
[5 empty] | Rok 2025 * |  |  |  | Rok 2026
[5 empty] | Kwartały |  |  |  | Kwartały
[5 empty] | I | II ** | III ** | IV | I | II | III | IV***
| - | - | - |  | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł]
1. | - kanalizacja grawitacyjna ø800 | m
2. | - kanalizacja grawitacyjna ø600 | m
3. | - kanalizacja grawitacyjna ø500 | m
4. | - kanalizacja grawitacyjna ø450 | m
5. | - kanalizacja grawitacyjna ø300 | m
6. | - kanalizacja tłoczna ø550 | m
7. | - kanalizacja tłoczna ø450 | m
8. | - kanalizacja grawitacyjna ø200 | m
9. | - pompownia wód deszczowych PD-1 | kpl.
10. | - pompownia wód deszczowych PD-2 | kpl.
11. | - zbiornik retencyjny | kpl.
12. | - urządzenia podczyszczające PD-1 | kpl.
13. | - urządzenia podczyszczające PD-2 | kpl.
14. | - branża elektryczna PD-1 | kpl.
15. | - branża elektryczna PD-2 | kpl.
16. | - przebudowa wodociągu ø110 | kpl.
OGÓŁEM
| …………………………………………………. | [6 empty] | …………………………………………………………………………………….
| (miejscowość i data) | [6 empty] | [podpis osoby/osób uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy]
UWAGA:
* maksymalna wartość robót wykonanych w roku 2025 nie może być większa niż 5 000 000,00 złotych
** wartość robót wykonanych w drugim i trzecim kwartale roku 2025 nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 złotych dla każdego kwartału osobno **
*** ostateczna płatność w wysokości 20% wartości inwestycji, w ostatnim kwartale będzie możliwa do wypłacenia po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji na użytkowanie
Projekt „Dostosowanie systemu kanalizacji deszczowej miasta Grudziądza do zmian klimatu – Etap I” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027