## Arkusz1
Załącznik nr 10 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót
dla zadania pn. „Termomodernizacja wraz z przebudową instalacji grzewczej budynku przy ul. Al.. Sportowców 1-3 w Grudziądzu”
Lp. | Obiekt - Rodzaj robót | Wartość netto [zł] | Realizacja robót w miesiącach-oznaczenia graficzne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | IV kwartał 2022 r. |  | I kwartał 2023r. |  |  | II kwartał 2023 r. |  |  | III kwartał 2023 r.
|  |  | X Ikwartał 2023 r. | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1. | Przebudowa instalacji grzewczej z podziałem na dwa niezależne obiegi grzewcze wraz z regulacją Hydrauliczną
2. | Docieplenie ścian zewnętrznych nad parterem wraz z malowaniem
3. | Docieplenie ścian zewnętrznych na poziomie parteru wraz z malowaniem
4. | Remont tarasu atrium
5. | Remont ścian atrium
6. | Docieplenie ścian zewnętrznych cokołu i piwnic poniżej terenu izolacja ścian fundamentowych
7. | Schody żelbetowe zewnętrzne na piętro
8. | Remont schodow przed weściem na parter
| Ogółem | 0
Sporządził S.Szponder