ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

III.A.3 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY (HRF)

W terminie 21 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i przekaże Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF ma zostać opracowany zgodnie z poniższymi wymaganiami.

- Wykonawca będzie fakturował Etapy Realizacji nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym w ramach jednego miesiąca może być odebrana dowolna ilość zakończonych  Etapów Realizacji.

- Wykonawca może dodać nowe Etapy Realizacji ponad te wskazane poniżej. Jednak wartość dodanego pojedynczego Etapu Realizacji nie może przekraczać 5% wartości umowy (za wyjątkiem podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji zgodnie z tabelą poniżej).

- Wykonawca musi uwzględnić terminy wskazane w Dziale 4 Umowy – Termin realizacji przedmiotu Umowy.

- Każdy Etap Realizacji podany w HRF (kluczowy Etap Realizacji wymagany przez Zamawiającego (jak niżej) i Etap Realizacji  dodany przez Wykonawcę) -  musi pokazywać opis  czynności wchodzących w jego zakres (zgodne z HRU, sHRU), od  daty poprzedniego Protokołu Płatności do daty bieżącego Protokołu Płatności. Zamawiający nie dopuszcza Etapów Realizacji np. pozostałe dostawy, pozostałe prace, tzn. takich w których zakres prac nie został precyzyjnie określony.

- W HRF należy uwzględnić fakt, że termin zakończenia każdego Etapu Realizacji  
i sporządzania Protokołu Płatności następuje najpóźniej do 26 dnia danego miesiąca.

- Wartości Etapów w HRF będą proporcjonalne do wartości zrealizowanych prac.

- HRF będzie zawierał maksymalnie 30 Etapów Realizacji.

- Płatności będą dokonywane na podstawie faktur VAT tylko za wykonane i odebrane Dostawy, Roboty Budowlane i Usługi oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stosownego Protokołu Płatności.

- HRF Wykonawca sporządza i dostarcza w formie pisemnej oraz elektronicznej sporządzonej w formacie MS EXCEL (*.XLS).

Tabela 1 Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

| LP | Opis Etapu Realizacji (wypełnia Wykonawca) | Planowana data zakończenia Etapu Realizacji [dd.mm.rr] | Wartość Etapu Realizacji % wynagrodzenia netto | Wartość Etapu Realizacji Kwota | Rozliczenie zaliczki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Podstawowego | …………… Nie później niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy | …………………. nie więcej niż 2% |  |  |
|  | Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości |  | …………………… nie więcej niż 0,1% |  |  |
|  | Projekty wykonawcze (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne) |  | …………………… Łącznie nie więcej niż 9% łącznie dla wszystkich projektów wykonawczych |  |  |
|  | Dostawy (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne) |  |  |  |  |
|  | Dostawa na plac budowy kotłów wodnych gazowych |  | …………………… nie więcej niż 10% |  |  |
|  | Dostawa na plac budowy kotła parowego |  | …………………… nie więcej niż 5% |  |  |
|  | Roboty budowlane (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne) |  |  |  |  |
|  | Zakończenie montażu (Wykonawca może samodzielnie podzielić Etap na podetapy np. na poszczególne instalacje, układy technologiczne) |  |  |  |  |
|  | Wykonanie i uruchomienie kompletnej instalacji olejowej (co najmniej instalacja rozładunku, zbiornik, estakada, rurociąg zasilający i powrotny, pompownia oleju, podłączenie do kotłowni mobilnej) | ………………… W terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 15.10.2020 roku | …………………… Łącznie nie więcej niż 10% |  |  |
|  | Zakończenie dostawy Specjalistycznych urządzeń, przyrządów i narzędzi dla prowadzenia eksploatacji, wykonywania napraw i remontów urządzeń |  |  |  |  |
|  | Wykonawca wypełnia samodzielnie jeśli chce dodać jeszcze jakieś etapy realizacji |  |  |  |  |
|  | Zakończenie Ruchu Regulacyjnego |  |  |  |  |
|  | Zakończenie dostawy Części szybkozużywających się, zamiennych na Podstawowy okres gwarancji |  |  |  |  |
|  | Zakończenie szkolenia |  | ………………….. nie więcej niż 0,2% |  |  |
|  | Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie – nadanie klauzuli decyzja ostateczna |  | …………………… nie mniej niż 0,5% |  |  |
|  | Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do Dokumentacji Wykonawcy i praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego | W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji |  |  |  |
|  | Udzielenie Zamawiającemu niewyłącznych licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony, w tym niewyłącznych licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony do Dokumentacji Wykonawcy i przekazanie praw do wykonywania autorskich praw zależnych do utworów wykonanych dla Zamawiającego | W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji |  |  |  |
|  | Udzielenie Zamawiającemu licencji lub sublicencji na czas nieoznaczony, do korzystania ze sprzedanego na podstawie Umowy oprogramowania komputerowego | W terminie podpisania protokołu przekazania do eksploatacji |  |  |  |
|  | Zakończenie Ruchu Próbnego pierwszego kotła wodnego | Zgodnie z zapisami działu 4 Umowy | …………………… nie więcej niż 5% |  |  |
|  | Podpisanie Protokołu przejęcia do eksploatacji KRS | Zgodnie z zapisami działu 4 Umowy | …………………… Nie mniej niż 10 % wartości umowy |  |  |
|  | Przekazanie całości dokumentacji powykonawczej | W terminie do 90 dni od dnia podpisania Protokołu przejęcia do eksploatacji | …………………… Łącznie nie mniej niż 0,3% wartości umowy |  |  |