ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

III.A.5 PROGRAM ZAPEWNIENIA I KONTROLI JAKOŚCI (PZiKJ)

W celu uznania i spełnienia wymogów technicznych i jakościowych Wykonawca będzie posiadał i stosował Program Zapewnienia i Kontroli Jakości. Procedury przeprowadzania prób i pomiarów stanowić będą element tego programu. Program ten będzie oparty na normie PN ISO 9001. Jeżeli Program Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy byłby oparty na innych normach, wówczas Wykonawca będzie musiał dostarczyć te normy do weryfikacji Zamawiającemu.

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości będzie opracowany przez Wykonawcę zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i w powiązaniu z zapisami Umowy w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający będzie zobowiązany przedstawić swoje uwagi 
i zastrzeżenia do Programu w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty otrzymania, 
a Wykonawca uwzględnić te uwagi i zastrzeżenia i przedstawić ostateczną wersję Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości w ciągu kolejnych 14 dni roboczych.

Program zapewnienia jakości ma zawierać następujące informacje:

  - wskazanie osoby odpowiedzialnej za nadzór i prowadzenie zarządzania jakością oraz wyznaczonego do realizacji przedsięwzięcia personelu z określonymi polami odpowiedzialności,

  - niezależną kontrolę, udział Jednostki Notyfikowanej i ocenę projektów pod względem wykonalności, osiągalności, bezpieczeństwa, zgodności z normami 
i warunkami Umowy,

  - pozaobiektowe kontrole i próby materiałów, elementów i instalacji (próby warsztatowe),

  - procedury kontroli, pobierania próbek, sprawdzania i odbioru materiałów i instalacji dostarczanych na teren obiektu,

  - metody ochrony, przechowywania i kontroli magazynowej,

  - produkcję na terenie obiektu, prefabrykacja i próby materiałów konstrukcyjnych,

  - kontrole i próby bieżące instalacji i wyposażenia,

  - zatrudnienie wykwalifikowanego, doświadczonego personelu dla każdego typu prac,

  - obiektowe kontrole, próby i procedury kontroli jakości,

  - kontrolę końcową i poświadczenie dla ukończonych etapów robót,

  - procedury bezpieczeństwa na terenie obiektu,

  - rejestrację i przetwarzanie zmian w pracach/robotach oraz ich uwzględnianie w dokumentacji (kontrola zmian).

Wykonawca opracuje plany zapewnienia jakości odnoszące się do przedsięwzięcia, obejmujące następujące działania i obszary:

- projektowanie,

- zakupy komponentów i wyposażenia,

- produkcję urządzeń i prefabrykację instalacji,

- czynności kontrolne i próbne (na terenie obiektu i poza nim),

- transport,

- czynności zdawcze (komisyjne),

- magazynowanie,

- montaż,

- roboty budowlane,

- odbiory jakościowe,

- rozruch,

- ruch próbny i gwarancyjny.

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości powinien zawierać między innymi następujące elementy:

- Opracowanie Planu Zarządzania Jakością:

  - Polityka Jakości.

  - Schemat organizacyjny.

- Organizacja Zarządzania Jakością:

  - Kierownik zarządzania jakością.

  - Personel kontrolujący.

  - System zarządzania jakością.

  - Obszary obowiązujące w zarządzaniu jakością.

- Postępowania kontrolne i zapobiegawcze:

  - Kontrola projektowania.

  - Kontrola dokumentów.

  - Kontrola kompletacji Dostaw.

  - Kontrola wykonania robót budowlano-montażowych i instalacyjnych.

  - Kontrola prac odbiorowych.

  - Kontrola Rozruchów.

  - Kontrola Ruchu Regulacyjnego.

  - Kontrola Ruchu Próbnego.

  - Kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Plan działań na rzecz zapewnienia jakości:

  - Spis procedur.

  - Rodzaj i zakres odpowiedzialności:

- Odpowiedzialność kierownictwa.

- Organizacja zespołu realizacyjnego.

- Kontrola harmonogramu realizacji.

- Sposób nadzorowania prac projektowych.

- Sposób nadzorowania przekazywania/komunikacji dokumentów.

- Zdefiniowanie wymagań dotyczących zakupów.

- Kontrolę jakości na różnych etapach realizacji Umowy.

- Postępowanie z niezgodnościami.

- Działania korygujące.

- Zapisy (szablony dokumentów takich jak: protokoły, raporty, itp.).

- Audyty (harmonogramy, zakresy, odpowiedzialności).

  - Wykaz dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości, który podlegać będzie aktualizacji w miarę potrzeb i wzajemnych uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą obejmujący przykładowo następujące pozycje:

Tabela 1 Wykaz dokumentów systemu zapewnienia jakości - przykład

| Lp. | Grupa dokumentów | Tytuł dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plany | Plan Jakości dla Zadania |
|  |  | Schemat organizacyjny |
|  |  | Lista kontroli urządzeń i robót |
|  |  | Plany kontroli, badań i odbiorów (uwzględniający odbiory i badania UDT i TDT.) |
|  |  | Plan prac budowlano-montażowych |
| 2 | Procedury systemowe | Nadzorowanie niezgodności |
|  |  | Działania korygujące / Zapobiegawcze |
|  |  | Nadzorowanie dokumentacji systemowej i zapisów |
|  |  | Audyt wewnętrzny |
| 3 | Procedury / Instrukcje Operacyjne i Technologiczne | Nadzorowanie dokumentacji technicznej |
|  |  | Kontrola jakości i odbioru robót |
|  |  | Komunikacja i odbioru dokumentów |
|  |  | Wysyłkowa |
|  |  | Kontrola Dostaw |
|  |  | Roboty budowlano-montażowe |
|  |  | Rozruch mechaniczny i technologiczny |
|  |  | Pomiary Gwarancyjne |
|  |  | Serwis gwarancyjny |
| 4 | Procedury testów/badań | Badania nieniszczące i niszczące |
|  |  | Próby szczelności |
|  |  | Próby ciśnieniowe |
| 5 | Wzory dokumentów (formularze) | Protokoły odbioru robót |
|  |  | Protokoły przekazywania dokumentacji |
|  |  | Protokoły testów / badań |
| 6 | BHP | Instrukcja BHP |
| 7 | Ochrona przeciwpożarowa | Instrukcja ochrony przeciwpożarowej |
|  |  | Instrukcja alarmowa |
| 8 | Ochrona środowiska | Instrukcja postępowania z odpadami |
|  |  | Instrukcja zapobiegania zagrożeniom |

  - Rodzaje i zakres jakości.

  - Wymagania wobec osób dokonujących kontroli i inspekcji.

  - Raporty z przeprowadzonych kontroli i inspekcji.

- Działania kontrolne i zapobiegawcze na rzecz zapewnienia jakości na etapie projektowania:

  - Schemat zarządzania dokumentacją.

  - Schemat przepływu dokumentacji.

  - Identyfikacja dokumentacji.

  - Zmiany i modyfikacje w dokumentacji.

  - Archiwizacja dokumentacji.

- Działania kontrolne i zapobiegawcze na rzecz zapewnienia jakości w trakcie realizacji zadania:

  - Opis ogólny zadania.

  - Opis procedur i instrukcji technicznych prowadzenia prac budowlano-montażowych 
i instalacyjnych.

  - Dokumentacja techniczna.

  - Instrukcje robocze.

  - Kontrole kompletacji Zakupów i Dostaw na terenie Polski i poza jej granicami.

  - Dokumentacja do kontroli Zakupów i Dostaw.

- Zapewnienie jakości Podwykonawców:

  - Procedura kontroli w ramach zapewnienia jakości.

  - Kontrola jakości i nadzór prac u podwykonawców i na terenie realizacji zadania:

- Kontrola wstępna.

- Kontrola międzyoperacyjna.

- Kontrola końcowa/odbiór.

- Rozruch:

- Wymagania ogólne.

- Przygotowanie do Rozruchu.

- Raporty z przebiegu prac związanych z Rozruchem.

- Ruch Regulacyjny:

- Wymagania ogólne.

- Przygotowanie do Ruchu Regulacyjnego.

- Raporty z przebiegu prac związanych z Ruchem Regulacyjnym.

- Ruch Próbny:

- Wymagania ogólne.

- Przygotowanie do Ruchu Próbnego.

- Raporty z przebiegu prac związanych z Ruchem Próbnym.

- Zakupy:

- Procedura wyboru Dostawcy.

- Zapewnienie jakości obcych dostaw.

- Dokumentacja zakupu.

- Kontrolne odbiory.

- Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi i instalacyjnymi związanymi z realizacją zadania:

- Wymagania ogólne.

- Przygotowanie terenu budowy (demontaże, przekładki itd.).

- Składowanie, magazynowanie i konserwacja Dostaw na budowie.

- Instrukcje techniczne prowadzenia prac budowlano-montażowych 
i instalacyjnych.

- Instrukcje prowadzenia odbiorów, badań i prób, Rozruchów i Pomiarów Gwarancyjnych.

Jeżeli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości nie będzie przewidziana procedura przeprowadzenia danej próby, pomiaru itd., to w pierwszej kolejności zostaną zastosowane procedury opisane w obowiązujących przepisach oraz normach, wytycznych, instrukcjach, warunkach wykonania i odbioru oraz innych dokumentach, których użycie regulują zasady przedstawione w Umowie. W przypadku braku odpowiednich norm, Wykonawca przygotuje, 
a Zamawiający zatwierdzi odpowiednią procedurę, co zostanie potwierdzone podpisaniem odpowiedniego protokołu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takiej procedury nie później niż w terminie 7 dni przed wykonaniem próby.

Wykonawca zobowiązany jest, aby najpóźniej wraz z Programem Zapewnienia i Kontroli Jakości dostarczyć Program odbiorowy dla poszczególnych prac. Program Odbiorowy dla Przedmiotu Umowy, ma obejmować następujące etapy:

- Próby i inspekcje w okresie projektowania, budowy i montażu, w tym próby i inspekcje 
w zakładach Wykonawcy,

- Próby odbiorowe, zarówno częściowe jak i Etapów realizacji,

- Rozruch,

- Ruch Regulacyjny,

- Ruch Próbny

i być zgodny z HRU i sHRU.

Program odbiorowy przygotowany przez Wykonawcę będzie zawierał procedurę dokumentowania wszystkich wyników prób i pomiarów z podaniem wzorów raportów, protokołów, sposobów, z terminami przekazania dokumentów Zamawiającemu.

W przypadku Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego uszczegółowienie Programu odbiorowego musi nastąpić na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Próbnego. Wykonawca dostarczy wówczas Zamawiającemu do zaopiniowania szczegółowy program tych prób.

Niezależnie od obowiązku opracowania Planu Kontroli i Zapewnienia Jakości, w trakcie każdej fazy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, 
w tym próby materiałowe, elementów, urządzeń instalacji w miejscu wytwarzania 
i na budowie oraz umożliwi Zamawiającemu przeprowadzanie dowolnych prób i inspekcji w każdym miejscu związanym z realizacją, w tym na Terenie Budowy i w biurach projektowych i zakładach wytwórczych Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych podwykonawców. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie pomiary mające na celu wykazanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do produkcji danego elementu do przedstawienia dedykowanego Planu Kontroli i Badań. Rozpoczęcie produkcji bez zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Kontroli i Badań jest niedopuszczalne.

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przygotowania i prowadzenia Rejestru odbiorów 
i usterek wg wytycznych przedstawionych przez Zamawiającego. Zamawiający w każdej chwili ma prawo wglądu do Rejestru usterek. Rejestr usterek będzie zawierał m.in. informacje statystyczne dot. usterek tj. ilość usterek limitujących, nielimitujących, ilość usterek usuniętych lub w trakcie usunięcia, planowane i rzeczywiste terminy usunięcia, odpowiedzialnych za usuniecie.