Trąbki Wielkie, dnia 21.06.2022 r.

Nr postępowania : ZP.271.6.2022

***strona internetowa***

***prowadzonego postępowania***

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn.: **”Przebudowa ulicy Sportowej i Spacerowej w Sobowidzu za pomocą formuły zaprojektuj i wybuduj”**

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   
( t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.**

1. **Treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

1. **Zapytanie :** Termin jaki jest wskazany na wykonanie zadania jest nie do dotrzymania, z uwagi na wymóg do uzyskania dec. środowiskową (około 7m-cy - na samą procedurę). Prosimy o przedłużenie terminu wykonania o czas potrzebny na uzyskanie decyzji środowiskowej.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający w opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego wskazał, iż przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( w przypadku jeśli jest to wymagane). Projektant winien dokonać analizy czy uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne dla budowy dwóch ulic.

W sytuacji, gdy uzyskanie decyzji środowiskowej okaże się niezbędne i czas uzyskanie takiej decyzji się wydłuży ponad trzy miesiące Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako z przyczyny niezawinionej przez wykonawcę związanej ze zwłoką w wydaniu decyzji administracyjnej przez organy administracji wydającej decyzje.

2. **Zapytanie :**. Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego zamknięcia drogi - w jaki sposób ma być realizowana przebudowa obiektu mostowego, która wg wykonawcy wymusza całkowite zamknięcie?

**Wyjaśnienie:** W Programie Funkcjonalno użytkowym Zamawiający zamieścił zapis: „Zamawiający nie dopuszcza do całkowitego zamknięcia drogi. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić dojazd do posesji”. Zamawiający dopuszcza zamknięcie mostu na czas robót. Wykonawca zapewni dojazd do pól oraz posesji. W Sobowidzu istnieje możliwość zastosowania objazdu po wyłączeniu mostu z ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Ruch na tym odcinku jest niewielki. Na drodze w związku z prowadzeniem robót dopuszcza się ograniczenie przejazdu zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną czasową organizacją ruchu w porozumieniu z nadzorem inwestorskim (np. ograniczenie w poszczególnych godzinach).

3. **Zapytanie :**. .Czy zamawiający przewiduje konieczność wykonania projektu mostowego?

**Wyjaśnienie:** Dla zamawiającego kluczowym jest osiągnięcie celu jakim jest dokonanie bieżącej konserwacji mostu oraz wykonanie trwałej nawierzchni na całej jego szerokości. Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt określający zakres robót budowlanych.

**Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu**.