## Arkusz1
| Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa | NE.38.13.2023 |  |  |  | Zał. Nr 7 do SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej w ulicy 3-ego Maja wraz z odejściami oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku przy ulicy 3-ego Maja 10/12 we Włocławku" | [5 empty] | VII |  | VIII |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni | wartość robót brutto [zł] | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy sieci i przyłączy cieplnych
2 | Roboty demontażowe nawierzchni w pasie drogowym
3 | Roboty ziemne - wykonanie wykopu
4 | Montaż rur preizolowanych w wykopie i spinki w węźle
5 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
6 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów ww pomieszczeniu węzłą cieplnego
7 | Wykonanie podsypki i obsypki rur piaskiem
8 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
9 | Odtworzenie nawierzchni
10 | Odbiór końcowy |  |  |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem |  |  |  | 0
Sporządził