UMOWA O USŁUGI EKSPOZYCJI ILUMINACJI ŚWIĄTECZNYCH

Niniejsza umowa o usługi („umowa”) została zawarta w dniu .................. pomiędzy:

1. Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, NIP: 634 – 001 – 01 – 47, zastępowanym przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów z siedzibą w Katowicach przy ul. Kantorówny 2a, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Piotra Handwerkera – Dyrektora/ Konrada Wronowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Eksploatacji/Iwonę Banaś – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji

a

2. Nazwa: ............................................................................................................

Adres siedziby: ..............................................................................................

KRS: ..........................................; NIP ......................................., REGON: .......................................

Reprezentacja: ...................................................

Zwanym/ą dalej: Wykonawcą

# PRZEDMIOT UMOWY

Nazwa zamówienia: Wynajem, montaż, eksploatacja, i demontaż dekoracji Świąteczno-noworocznej na Rynku, Rondzie, Placu Kwiatowym, ul. Mariackiej oraz ulicy Dworcowej w Katowicach.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zamówienia publicznego na usługi ekspozycji iluminacji świątecznych w mieście Katowice.

Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z dokumentami zamówienia publicznego nr 43/X/2024/WP (dalej: dokumenty zamówienia), w tym: Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), zapytaniami i wyjaśnieniami do SWZ, zmianami SWZ.

Dokumenty zamówienia oraz oferta Wykonawcy i oświadczenie Zamawiającego o jej wyborze stanowią integralne elementy niniejszej umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje określone rodzajowo i ilościowo świetlne elementy dekoracyjne o charakterystyce wskazanej w dokumentach zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt świetlnych elementów dekoracyjnych, ich montażu w miejscach wskazanych zgodnie z umową obejmującego również podłączenie do źródła zasilania. Źródło zasilania i dostawę energii elektrycznej zapewnia Zamawiający.

# Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo ilościowe.

Z tytułu wynajęcia dekoracji, zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej  wysokości:

- W zakresie podstawowym:

………. zł netto (słownie: …………………………………………………………….)

tj. ………… zł brutto (słownie: ………………………………………………………………………

demontaż płatny w roku 2024.

W zakresie opcji (nie dotyczy)

Wynagrodzenie   zostanie   wypłacone   po   wykonaniu   dostawy   na   dany   sezon,  potwierdzonej protokołem odbioru.

- Wynagrodzenie za demontaż wypłacone zostanie  w kwocie………………………………………zł. netto

- Słownie:………………………………………………………………………………..

- Brutto w kwocie………………………………………………………………………..zł.

- Słownie………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wynagrodzenie ustalone wstępnie zgodnie z podpunktami 2.2. może ulec zmianie w przypadkach:

# - zmiany stawki podatku od towarów i usług (vat).

Podstawą zmiany wynagrodzenia jest aneks do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie za usługi faktycznie zrealizowane na podstawie faktury przejściowej i faktury końcowej. Fakturę należy wystawić zgodnie z następującymi danymi dot. Zamawiającego:

# Nabywca: Miasto Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice NIP 634-001-01-47

# Odbiorca faktury: Miejski Zarząd Ulic i Mostów 40-381 Katowice, Ul. J.Kantorówny 2a

Faktury należy dostarczyć w formie tradycyjnej lub elektronicznej przez pocztę elektroniczną na adres: faktury@mzum.katowice.pl.

Faktura przejściowa będzie opiewać na kwotę stanowiącą równowartość 90% kwoty brutto określonej w pkt. 2.2., a faktura końcowa na pozostałe 10%.

Podstawą do wystawienia faktur jest faktyczna realizacja przedmiotu umowy i odbiór opisany w zapisach pkt. 5.

Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który dodatkowo musi być ujawniony na tzw. białej liście podatników VAT. Jeżeli rachunek nie będzie ujawniony na tej liście, termin zapłaty nie biegnie do czasu uzgodnienia korekty faktury VAT co do właściwego rachunku bankowego lub ujawnienia wskazanego rachunku na białej liście.

Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia złożenia faktury z rachunkiem bankowym Wykonawcy ujawnionym na białej liście podatników VAT.

# Termin realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy przygotuje wszystkie świetlne elementy dekoracyjne i na żądanie Zamawiającego okaże je w miejscu składowania, które nie może być dalej niż 300 km od siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Iluminacja świąteczna będzie funkcjonowała od daty dostarczenia i montażu do dnia 03.02.2025r. z zachowaniem terminów pośrednich wynikających z pkt. 4 i opisu przedmiotu zamówienia.

# terminy pośrednie dla poszczególnych usług

Wszystkie świetlne elementy dekoracyjne zostaną dostarczone i zamontowane w ciągu kolejnych ……8….. dób zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Wykonawca przystąpi do realizacji prac zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt. 4.1. w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania Zamawiającego. Wezwanie to zostanie wystosowane drogą elektroniczną na adres poczty wskazany w pkt. 14.1. oraz telefoniczne i sms na numer telefonu podany w tym punkcie.

Wezwanie Zamawiającego zostanie wystosowane nie wcześniej  niż  20.11.2024r. – i nie później niż  15.12.2024r.

W przypadku żądania przez Zamawiającego zmiany miejsca planowanego montażu elementów dekoracyjnych Wykonawca zobowiązany jest do dokonania takie zamiany w terminie 2 dni od otrzymania żądania.

# odbiór przedmiotu umowy

Fakt montażu i podłączenia świetlnych elementów dekoracyjnych zostanie potwierdzony sporządzonym przez Zamawiającego protokołem w formie pisemnej. Protokół zostanie przedstawiony Wykonawcy do podpisu i zgłoszenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń. To samo dotyczy demontażu i odłączenia tych elementów.

# Gwarancja i odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową realizację przedmiotu umowy, tj. nieprzerwane i niewadliwe działanie iluminacji w ramach wszystkich lokalizacji i wszystkich świetlnych elementów dekoracyjnych.

W przypadku niedziałania danego elementu lub jego wadliwego działania Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę lub dostarczenie nowego świetlnego elementu dekoracyjnego w ciągu 2 dni od zgłoszenia (zgodnie z ofertą). Taki sam obowiązek Wykonawcy dotyczy przypadków zniszczenia lub usunięcia danego elementu z lokalizacji.

Zgłoszenie nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotu umowy mogą realizować pracownicy Zamawiającego, w tym w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Jeżeli zwłoka w usunięciu wady lub uzupełnieniu elementu trwa dłużej termin z pkt 6.2, Zamawiający uprawniony jest do jej usunięcia we własnym zakresie.

W przypadku opisanym w pkt. 6.4  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kosztów usunięcia wady w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty.

Koszty usunięcia wady na zlecenie Zamawiającego określone będą według poniesionych wydatków na wynagrodzenie podmiotu usuwającego wadę.

# Odstąpienie od umowy

Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (PZP), w Kodeksie cywilnym oraz w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym punkcie.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:

- Nieprzygotowania i nieokazania Zamawiającemu wszystkich świetlnych elementów dekoracyjnych zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 3.1.

- zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji prac trwającej dłużej niż 4 godziny,

- zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek etapu prac wskazanego w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszej umowy trwającej dłużej niż 2 godziny,

- zwłoki w Wykonawcy w realizacji obowiązku usunięcia wady zgodnie z pkt. 6.2 trwającej dłużej niż 2 dni.

Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie poszczególnych podpunktów pkt. 7.2. może być zrealizowane w ciągu 48 godzin od spełnienia się danej przesłanki do takiego oświadczenia woli.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć całego przedmiotu umowy lub jego niezrealizowanej prawidłowo części.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu zrealizowanych usług.

Termin rozliczenia należności wynikających z odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn pozostają w mocy i będą stosowane odpowiednio postanowienia umowy dotyczące:

- gwarancji i rękojmi usług wykonanych do odstąpienia,

- kar umownych należnych z tytułu odstąpienia od umowy jak również z tytułu zdarzeń, które miały miejsce przed odstąpieniem od umowy, oraz kar umownych sankcjonujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z rękojmi lub gwarancji,

- właściwości sądu.

# zmiana umowy

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1) PZP określa się zmiany umowy nie wymagające przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia w przypadkach:

- Określonych w pkt. 2.4. przy czym zakres zmian w tych wypadkach wynikać będzie z różnicy między wysokością podatku VAT dotychczas obowiązującego i zmienionego w trakcie obowiązywania umowy.

# skorzystanie z opcji (nie dotyczy)

# Weryfikacja obowiązku wykonawcy dotyczącego zatrudnienia pracowników

W wypadkach opisanych w art. 95 PZP i SWZ, Wykonawca wskazuje osoby zatrudnione na umowie o pracę u siebie lub u podwykonawcy na liście stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Lista określa imię i nazwisko pracowników, PESEL, stanowisko, na którym jest dany pracownik zatrudniony, daty zatrudnienia oraz rodzaj  umowy o pracę. Lista zawiera oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zgodności danych na liście z prawdą.

W czasie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o każdej zmianie w zakresie informacji wskazanych na liście o której mowa w pkt. 11.1., przesyłając zaktualizowaną listę w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z osobą wskazaną na liście opisanej w pkt. 11.1., o ile jest to uzasadnione pozostałym do realizacji zakresem przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania tej realizacji przy zaangażowaniu nowej osoby, zatrudnionej w ramach stosunku pracy. Pkt. 11.2. stosuje się również w takim wypadku.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia w ramach stosunku pracy osób zaangażowania do realizacji przedmiotu umowy poprzez:

- - złożenie przez pracownika oświadczenia w obecności osoby delegowanej przez Zamawiającego, lub

- - przedłożenie kopii umowy o pracę poświadczonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata reprezentującego Wykonawcę umowy o pracę, względnie notariusza, lub,

- - zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego (dokument ZUA z kodem 0110)

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zatrudnienia, stosownie do żądania Zamawiającego zgodnego z pkt. 11.4. w terminie  wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni.

# Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom.

Powierzenie wykonania części przedmiot umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców.

# Kary umowne

Wykonawca płaci Zamawiającemu następujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy:

- za każdy dzień opóźnienia z winy Wykonawcy w realizacji poszczególnych czynności dotyczących poszczególnego świetlnego elementu dekoracyjnego w stosunku do terminów wynikających z pkt. 4 – 5.000,00 zł, łącznie nie więcej niż 30.000,00 zł

- za opóźnienie w wymianie lub naprawie elementów dekoracji w stosunku do terminu zaoferowanego  – ………….. (zgodnie z ofertą), łącznie nie więcej niż 20.000,00 zł

- za odstąpienie od umowy z winy  Wykonawcy w całości lub w części – 25.000,00 zł,

Łączna kwota kar umownych nie przekroczy równowartości 50.000,00 zł kwoty brutto określonej w pkt. 2.2. lit. a) umowy.

Kary umowne płatne są w terminie do 5 dni od daty żądania zapłaty przez stronę.

Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego naprawienia szkody przez Wykonawcę w wysokości przekraczającej wysokość kary.

Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę kar lub potrącenie w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy i wykonania innych jego zobowiązań wynikających z Umowy

Odstąpienie od umowy nie wpływa na ważność i skuteczność zapisów dotyczących kar umownych, na powstanie czy wymagalność tych kar.

# zabezpieczenie

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile określono taki obowiązek w SWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez cały czas jej obowiązywania umowy, również w wypadkach przedłużenia jej obowiązywania na podstawie aneksu lub w przypadku opóźnienia w jej realizacji.

Jeżeli co najmniej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia udzielonego w innej formie, niż pieniądz, nie zostanie ono przedłużone przez Wykonawca, Zamawiający zmieni jego formę na pieniężną dokonując wypłaty odpowiedniej kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunki tego zabezpieczenia muszą przewidywać uprawnienie Zamawiającego do dokonania takiej wypłaty.

# Doręczenia

Oświadczenia i informacje dot. niniejszej umowy będą przekazywane stosownie do danych kontaktowych wskazanych w komparycji niniejszej Umowy jak również drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną z i na adresy:

- - Zamawiającego – sekretariat@mzum.katowice.pl

- - Wykonawcy - ........................................

- Droga elektroniczna przekazywania informacji i oświadczeń nie dotyczy sytuacji, dla których Umowa przewiduje formę pisemną.

Każda ze Stron jest obowiązana o zmianie danych kontaktowych poinformować drugą Stroną na piśmie pod rygorem nieważności oraz uznaniem, iż doręczenia na dotychczas podane dane uważane będą za skuteczne.

Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy.

# Postanowienia końcowe

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie przedmiotu umowy na wartość rynkową …………………………………..…..

- (słownie………………………………….………………………… złotych) z tytułu kradzieży lub zniszczenia.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zniszczenia przedmiotu umowy.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Umowa została zawarta w formie pisemnej. Zmiana Umowy jej rozwiązanie lub odstąpienie wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku wystąpienia sporów dotyczących Umowy lub jej przedmiotu, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

PODPISY STRON

| Podpis: |  | - Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: | [___] | - Imię i nazwisko: | [___] |