## Część budowlana
Część budowlana
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Przedmiar
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Przebudowa budynku
1.1 |  | Rozbiórki
1.1.1 |  | Część budynku
1 | KNR 4-01 0511-03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku | m2 | 86.457
2 | kalk. własna | Utylizacja płyt azbestowych | m2 | 86.457
3 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 86.457
4 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru okien i drzwi | szt. | 4
5 | KNR 4-04 0104-01 z.o.3.1. | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3 | 33.272
6 | KNR 4-04 0301-04 z.o.3.1. | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m3 | 58.05
7 | KNR 7-28 0101-03 | Rozbiórka fundamentów żelbetowych | m3 | 10.204
8 | TZKNBK II -168 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III | m3 | 10.204
9 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 110.513
10 | kalk. własna | Inwentryzacja powykonawcza | kpl. | 1
RAZEM 1.1.1 Część budynku
1.1.2 |  | Dach na części przebudowywanej
11 | KNR 4-01 0511-03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku | m2 | 393.747
12 | kalk. własna | Utylizacja płyt azbestowych | m2 | 393.747
13 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste | m2 | 393.747
14 | KNR 4-01 0430-06 | Rozebranie stropu | m2 | 299.27
15 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 314.279
RAZEM 1.1.2 Dach na części przebudowywanej
RAZEM 1.1 Rozbiórki
1.2 |  | Ściany szczytowe i wieniec
16 | KNR 2-01 0201-05 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 29.952
17 | KNR-W 2-02 1101-03 | Podkłady betonowe z betonu kl. C 10/15 na podłożu gruntowym | m3 | 1.152
18 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 3.686
19 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 0.117
20 | KNR 2-02 0207-01 0207-07 | Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 18.432
21 | KNR 2-01 0502-02 | Zasypywanie wykopów | m3 | 20.506
22 | KNR AT-40 0106-03 | Ręczne gruntowanie podłoża | m2 | 32.256
23 | KNR AT-40 0408-02 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie | m2 | 32.256
24 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 18.432
25 | KNR-W 4-01 0602-02 | Izolacje poziome murów dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho | m2 | 9.216
26 | KNR 0-16 0150-02 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm | m2 | 99.141
27 | KNR-W 2-02 20225-04 | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm | m3 | 8.988
28 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm | t | 1.58
29 | KNR 4-01 0710-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 313.305
RAZEM 1.2 Ściany szczytowe i wieniec
1.3 |  | Opaska
30 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 77.3
31 | KNR 2-01 0610-03 | Opaska żwirowa | m3 | 7.73
RAZEM 1.3 Opaska
1.4 |  | Dach
1.4.1 |  | Konstrukcja
32 | KNR 2-02 0404-02 | Więźba dachowa | m2 | 439.471
RAZEM 1.4.1 Konstrukcja
1.4.2 |  | Poszycie
33 | KNR-W 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 439.471
34 | KNR K-05 0103-02 | Mocowanie folii/membrany dachowej | m2 | 439.471
35 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych kontrłaty 25x50 mm | m2 | 439.471
36 | KNR 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm w rozstawie max. 40cm | m2 | 439.471
37 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 75.625
38 | KNR K-05 0501-02 | Montaż rynien dachowych | m | 72.52
39 | KNR K-05 0501-06 | Montaż rynien dachowych - lej spustowy | szt. | 6
40 | KNR K-05 0501-07 | Montaż rynien dachowych - denko | szt. | 4
41 | KNR K-05 0502-02 | Montaż rur spustowych o śr. 100 mm | m | 22.2
42 | KNR K-05 0502-03 | Montaż rur spustowych - kolanko | szt. | 18
43 | NNRNKB 202 0535-04 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną | m2 | 439.471
RAZEM 1.4.2 Poszycie
RAZEM 1.4 Dach
1.5 |  | Strop
44 | KNR 0-21 4007-03 | Sufit z płyt MFP | m2 | 299.57
45 | KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 299.57
46 | KNR 0-21 4007-03 | Podłoga z płyt MFP | m2 | 299.57
RAZEM 1.5 Strop
1.6 |  | Posadzka
47 | KNR BC-02 0208-05 | Mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw o gr. do 1 cm na powierzchniach poziomych i pionowych | m2 | 299.57
48 | NNRNKB 202 1129-02 1129-03 | (z.VI) Posadzki cementowe grubości 4 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | m2 | 299.57
49 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km | m3 | 14.979
RAZEM 1.6 Posadzka
1.7 |  | Stolarka i ślusarka
50 | KNR 2-02 1205-01 analogia | Demontaz i montaż bram - bramy bramy segmentowe z napędem | kpl. | 6
51 | KNR 2-02 1205-01 analogia | Demontaz i montaż bram - brama dwuskrzydłowa z naświetlem | kpl. | 1
52 | kalk. własna | Konserwacja i malowanie istniejących okien | szt | 6
53 | KNR-W 2-02 1016-07 analogia | Wyłazy trychowy | szt | 1
54 | KNR 2-02 1017-02 | Montaż drzwi | szt | 3
RAZEM 1.7 Stolarka i ślusarka
1.8 |  | Tynki zewnętrzne
55 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - tynki z wystrojem | m2 | 121.44
56 | KSNR 3 0607-03 | Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni | m2 | 247.882
RAZEM 1.8 Tynki zewnętrzne
1.9 |  | Ogrodzenie
57 | KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenie z siatki | m | 25
RAZEM 1.9 Ogrodzenie
RAZEM kosztorys

## Część elektryczna
Część elektryczna
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Przedmiar
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Instalacja elektryczna oświetleniowa
1 | KNNR 00-05-0103-0500 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 220
2 | KNNR 00-05-0201-0100 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur | m | 754
3 | KNNR 00-05-0303-0100 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt | 16
4 | KNNR 00-05-0307-0100 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - wariant 1 | szt | 11
5 | KNNR 00-05-0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W | kpl | 4
6 | KNNR 00-05-0502-0300 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W | kpl | 26
2 |  | Instalacja gniazd
1 | KNNR 00-05-0103-0500 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 209
2 | KNNR 00-05-0201-0200 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur | m | 564
3 | KNNR 00-05-0201-0300 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur | m | 63
4 | KNNR 00-05-0303-0100 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt | 16
5 | KNNR 00-05-0308-0400 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt | 21
3 |  | Montażtablicy bezpiecznikowej
1 | KNNR 00-05-0404-0100 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg | szt | 1
2 | KNNR 00-05-0404-0100 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg | szt | 1
4 |  | Montaż instalacjki odgromowej i uziemień
1 | KNNR 00-05-0601-0100 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 47
2 | KNNR 00-05-0601-0300 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych | m | 8
3 | KNNR 00-05-0605-0200 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 32
4 | KNNR 00-05-0612-0500 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt | 3
5 | KNNR 00-05-0612-0500 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt | szt | 3
5 |  | Pomiary ochronne
1 | KNNR 00-05-1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 17
2 | KNNR 00-05-1304-0500 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt | 21
3 | KNNR 00-05-1305-0100 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | próba | 4
4 | KNNR 00-05-1304-0300 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt | 2
5 | KNNR 00-05-1304-0100 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt | 1
6 |  | Demontaż istniejącej instalacji
1 | ANALIZA WŁASNA | Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem napowietrznym i rozdzielnią żeliwną, roboty przygotwujące do wykonania nowej instalacji elektrycznej | kpl | 1
RAZEM kosztorys