## Arkusz1
Lp. | Element | Wynagrodzenie netto [zł] | VAT [zł] | Wynagrodzenie brutto [zł] | [20 empty] | Koszt brutto [zł]
[5 empty] | IV KWARTAŁ 2023 |  |  | I KWARTAŁ 2024 |  |  | II KWARTAŁ 2024 |  |  | III KWARTAŁ 2024 |  |  | IV KWARTAŁ 2024 |  |  | I KWARTAŁ 2025 |  |  | II KWARTAŁ 2025
1 | Istniejący budynek |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.1. | Dach
1.2. | Elewacja
1.3. | Stolarka zewnętrzna
1.4. | Roboty wewnątrz
1.4.1. | Kondygancja -1
1.4.1.1. | Stolarka wewętrzna
1.4.1.2. | Roboty remontowo-budowlane
1.4.1.3. | Roboty wykończeniowe
1.4.2. | Kondygnacja 0
1.4.2.1. | Stolarka wewnętrzna
1.4.2.2. | Roboty remontowo-budowlane
1.4.2.3. | Roboty wykończeniowe
1.4.3. | Kondygnacja +1
1.4.3.1. | Stolarka wewnętrzna
1.4.3.2. | Roboty remontowo-budowlane
1.4.3.3. | Roboty wykończeniowe
2 | Dobudówka
2.1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
2.2. | Konstrukcja
2.2.1. | Roboty ziemne i fundamenty
2.2.2. | Konstrukcja
2.2.3. | Więźba dachowa z izolacjami i obudową dolną
2.2.4. | Schody wewnętrzne
2.2.5. | Schody zewnętrzne
2.3. | Izolacje fundamentów
2.4. | Elewacje
2.5. | Stolarka zewnętrzna
2.6. | Roboty wewnątrz
2.6.1. | Kondygancja -1
2.6.1.1. | Stolarka wewnętrzna
2.6.1.2. | Roboty wykończeniowe
2.6.2. | Kondygnacja 0
2.6.2.1. | Stolarka wewnętrzna
2.6.2.2. | Roboty wykończeniowe
2.6.3. | Kondygnacja +1
2.6.3.1. | Stolarka wewnętrzna
2.6.3.2. | Roboty wykończeniowe
2.7. | Wyposażenie
4 | Zagospodarowanie terenu
4.1. | Dojścia i dojazdy
4.2. | Posprzątanie terenu i zieleń
BRANŻA BUDOWLANA - SUMA
1 | Instalacje elektryczne wewnętrzne
1.1. | Instalacja elektryczna gniazdowa, wlz-y, trasy kablowe, rozdzielnice
1.2. | Instalacja oświetleniowa
1.3. | Układ pomiarowy półśredni - zwiększenie mocy
1.4. | Instalacja głośnikowa
1.5. | Instalacja kontroli dostepu
1.6. | Oddymianie klatek schodowych
1.7. | Instalacja odgromowa
1 | Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru wraz z robotami towarzyszącymi
2 | Wykonanie zasilania z wewn. sieci inst. elektrycznej
3 | Wykonanie robót towarzyszących (naprawa tynków, likwidacja bruzd, wykonanie przejść przez przegoryd budowlane itp.)
BRANŻA ELEKTRYCZNA - SUMA
1 | Przyłącza kanalizacji sanitarnej
2 | Przyłącza kanalizacji deszczowej
1 | Instalacja wentylacji mechanicznej w części rekreacyjnej
2 | Przyłącza cieplne z rur preizolowanych - Przebudowa przyłącza cieplnego z instalacji solarnej
1 | Instalacja chłodzenia części rekreacyjnej
1 | Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic i basenów - Instalacja CT do nagrzewnic i CO
2 | Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic i basenów - Instalacja technologiczna do grzania wody basenowej
1 | Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - budynek krytej pływalni - Kanalizacja
2 | Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna - budynek krytej pływalni - Instalacja wodociągowa
1 | Instalacja centralnego ogrzewania - budynek krytej pływalni
BRANŻA SANITARNA - SUMA
1 | Basen rekreacyjny - ERB
WYPOSAŻENIE -SUMA
RAZEM