## 1 - PRZEDMIAR DZIAŁKOWA
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI GMINNEJ Z INFRASTRUKTURĄ
Poziom cen: |  | II kwartał 2022 r. - ceny średnie netto
Waluta: |  | złoty
Identyfikator kosztorysu: |  | WEWNĘTRZNA DROGA GMINNA - UL. DZIAŁKOWA - BRANŻA DROGOWA
PRZEDMIAR ROBÓT
Nr | KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7-
D-01.00.00 |  | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.00 |  | 1.1. ROBOTY POMIAROWE
1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 0.24 |  | 0
2 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie) | ha | 0.1846 |  | 0
D-01.02.00 |  | 1.2. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
3 | D-01.02.02 | Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 20 cm do późniejszego wykorzystania x 1,5 | m3 | 138.6 |  | 0
4 | D-01.02.02 | Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości w-wy do 20 cm - wywiezienie nadmiaru humusu na odkład x 1,5 | m3 | 423.747 |  | 0
D-02.00.00 |  | 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.03.00 |  | 2.1. NASYPY
5 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zag. wodą | m3 | 575.82 |  | 0
D-04.00.00 |  | 3. PODBUDOWY
D-04.01.00 |  | 3.1. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
6 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na całej szer. jezdni mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 36 cm | m2 | 1346 |  | 0
7 | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na całej szer. zjazdów mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 26 cm | m2 | 67 |  | 0
8 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-twy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1413 |  | 0
D-04.04.02 |  | 3.2. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
9 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1413 |  | 0
D-04.05.00 |  | 3.3. PODBUDOWA Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
10 | D-04.05.01 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w betoniarce w miejscu wbudowania o wytrzymałości Rm=2,5MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 1346 |  | 0
D-05.00.00 |  | 4. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 |  | 4.1. NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
11 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 1346 |  | 0
12 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 67 |  | 0
D-08.00.00 |  | 5. ELEMENTY DRÓG I ULIC
D-08.01.00 |  | 5.1. KRAWĘŻNIKI
13 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m | 437.87 |  | 0
14 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x21cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m | 86.62 |  | 0
D-08.03.00 |  | 5.2. OBRZEŻA BETONOWE
15 | D-08.01.10 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) | m3 | 2.7 |  | 0
16 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 38.94 |  | 0
D-09.00.00 |  | 6. ZIELEŃ DROGOWA
D-09.01.00 |  | 6.1. TRAWNIKI
17 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników siewem przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 30 cm z wykorzystaniem ziemi z odkładu | m2 | 408.52 |  | 0
D-07.00.00 |  | 7. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.02.00 |  | 7.1. OZNAKOWANIE PIONOWE
18 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o śednicy 70mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstawami | szt. | 2 |  | 0
19 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków, znaki małe typu A - znak aktywny LED | szt. | 2 |  | 0
8. POMIARY POWYKONAWCZE
20 | D-01.01.01 | Geodezyjny pomiar powykonawczy | ha | 0.1846 | 0 | 0