## TER
Załącznik nr 7 do PPU -wzór tabeli elementów rozliczeniowych
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER)
Rozliczenie za okres:
| ELEMENT ROBÓT | WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM | WARTOŚC ROBÓT NA KONIEC POPRZEDNIEGO OKRESU ROZLICZENIOWEGO | WARTOŚĆ ROBÓT W OKRESIE | WARTOŚĆ ROBÓT NA KONIEC OKRESU ROZLICZENIOWEGO
|  | NETTO | NETTO | NETTO | NETTO
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6]= [4]+[5]
ZAKRES ROBÓT PODSTAWOWYCH
1 | Architektura, prace konserwatorskie, konstrukcja | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Kamienice Klasztorna - roboty rozbiórkowe
1.2 | Kamienice Klasztorna - konstrukcja
1.3 | Kamienice Klasztorna - architektura
1.4 | Kamienice Klasztorna - wyposażenie stałe
1.5 | Dziedziniec - zagospodarowanie terenu
1.6 | Dziedziniec - wyposażenie
1.7 | Kamienice Stary Rynek - roboty rozbiórkowe
1.8 | Kamienice Stary Rynek - konstrukcja
1.9 | Kamienice Stary Rynek - architektura
1.10 | Kamienice Stary Rynek - prace konserwatorskie wnętrza
1.11 | Kamienice Stary Rynek - prace konserwatorskie elewacje
1.12 | Kamienice Stary Rynek - wyposażenie stałe
1.13 | Kamienice Stary Rynek - badania uzupełniające
1.14 | Plac budowy - opłata za zajęcie pasa drogowego
2 | Instalacje elektryczne | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Kamienice Klasztorna - montaż rozdzielnic
2.2 | Kamienice Klasztorna - trasy kablowe
2.3 | Kamienice Klasztorna - kable i przewody
2.4 | Kamienice Klasztorna - oprawy oświetleniowe
2.5 | Kamienice Klasztorna - osprzęt
2.6 | Kamienice Klasztorna - instalacja odgromowa
2.7 | Kamienice Klasztorna - demontaże
2.8 | Kamienice Klasztorna - badania pomontażowe
2.9 | Kamienice Stary Rynek - montaż rozdzielnic
2.10 | Kamienice Stary Rynek - trasy kablowe
2.11 | Kamienice Stary Rynek - kable i przewody
2.12 | Kamienice Stary Rynek - oprawy oświetleniowe
2.13 | Kamienice Stary Rynek - osprzęt
2.14 | Kamienice Stary Rynek - instalacja odgromowa
2.15 | Kamienice Stary Rynek - demontaże
2.16 | Kamienice Stary Rynek - badania pomontażowe
3 | Instalacje sanitarne | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Kamienice Klasztorna - instalacja grzewcza
3.2 | Kamienice Klasztorna - instalacja wod-kan
3.3 | Kamienice Klasztorna - instalacja wentylacji
3.4 | Kamienice Klasztorna - instalacja chłodzenia
3.5 | Kamienice Klasztorna - włączenie do źródła ciepła
3.6 | Kamienice Stary Rynek - instalacja grzewcza
3.7 | Kamienice Stary Rynek - instalacja wod-kan
3.8 | Kamienice Stary Rynek - instalacja wentylacji
3.9 | Kamienice Stary Rynek - instalacja chłodzenia
3.10 | Kamienice Stary Rynek - włączenie do źródła ciepła
4 | Instalacje teletechniczne | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Instalacja strukturalna
4.2 | Instalacja audio-video
4.3 | Instalacja videodomofonowa
4.4 | Instalacja sygnalizacji pożaru
4.5 | Instalacja oddymiania klatki schodowej
4.6 | Instalacje teletechniczne przeciwwłamaniowych systemów alarmowych i kontroli dostępu
4.7 | Instalacje teletechniczne system nadzoru wizyjnego
ZAKRES ROBÓT - OPCJA NR 1
5 | Architektura, prace konserwatorskie, konstrukcja | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Kamienice Stary Rynek - roboty rozbiórkowe (opcja)
5.2 | Kamienice Stary Rynek - konstrukcja (opcja)
5.3 | Kamienice Stary Rynek - architektura (opcja)
5.4 | Kamienice Stary Rynek - wyposażenie stałe (opcja)
| Razem: | 0 | 0 | 0 | 0