PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI OŁOBOK W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZIAŁKI NR 174, 165 I 9/2) / Most na rzece Czerna Wielka
Lp.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	ilość
1	2	3	4	5	6	7
1.	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i po wykonawcze	km	0,066
2	D-06.03.01	Ścinka poboczy wraz z wbudowaniem ziemi za poboczami celem utworzenia skarpy. Grunt ze ścinki lub dowieziony. / 60 m * 0,5 * 2 = 60 m² / Uporządkowanie terenu 60 m²	m²	60
3.	D-01.00.00 / D-04.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na moście gr 12 cm wraz z kosztami utylizacji urobku. / 10,0 * 3,5 = 35 m² – most / 2*0.5*30,0*2 str. = 60 m² – poszerzenia na dojazdach / 2 * 3,5 * 4,0 = 28,0 m² – wcięcie w ścieralną	m²	123,0
4.	D-01.00.00 / D-04.02.04	Dalsza rozbiórka nawierzchni tłuczniowej lub betonowej celem dopasowania się do istniejącego przęsła nośnego mostu na głębokość do 20 cm / 10,0 * 6,0 = 60 m²	m²	60,0
5.	D-07.05.02	Rozbiórka barier drogowych i poręczy mostowych. / Elementy barier do zdania dla UG	m.b.	60
6	D-02.01.01	Ręczne roboty ziemne przed i za mostem w okolicy ścianek żwirowych i na poszerzeniach / 2*( 6,8 + 2,5 + 2,5) * 1,0 * 1,0 = 23,6 m3 - ścianki / 2*0.5*30,0*2 str. * 0,5 = 30,0 m3 - poszerzenia	m3	23,6
7	D-05.00.00	Rozbiórka starych i wykonanie nowych ścianek żwirowych żelbetowych wraz z skrzydełkami przed i za mostem. Beton C 2430 zbrojenie A III fi 10 mm / 2*( 6,8 + 2,5 + 2,5) * 0,5 * 0,2 = 2,36 m3	m3	2,36
8	D-02.03.01	Poszerzenie nasypu na dojazdach do mostu / 2*2*30,0*0,5*0,3 = 18,0 m3	m3	18,0
9.	D-04.05.01	Wykonanie warstwy stabilizacji Rm 2,5 – 5,0 Mpa. Stabilizacja z betoniarni, gr 15 cm. Uzupełnienie wykopu przy ściankach żwirowych i na poszerzeniach / 23 m3 – ścianki żwirowe / 2*0.5*30,0*2 str. * 0,15 = 9,0 m3	m3	32,0
10 / .	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy kamiennej 0/31,5 gr 20 cm / 2 * 6,8 * 1,0 = 13,6 m² – ścianki / 2*0.5*30,0*2 str. = 60 m² - poszerzenia	m²	73,6
11.	D-05.00.00	Wykonanie nowej płyty żelbetowej zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym beton C 30\37	m3	13.86
12.	D-10.11.01	Wykonanie izolacji poziomej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. / 8,0 * 5,5 m = 44,0 m²	m²	44,0
13.	D-08.01.01b	Ustawienie krawężnika granitowego na ławie betonowej. / 20 *20 tj. 14 mb na moście / 20 * 30 tj. 12 m na dojazdach do mostu	m.b.	26 mb
14.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej AC 11 W gr 4 cm KR 1-2 / Na dojazdach, na moście i na poszerzeniach / 10,0 * 4,3 = 43,0 m² – most i dojazdy / 2*0.5*30,0*2st = 60 m² – poszerzenia	m²	103
15.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążąco profilującej na dojazdach do mostu AC 11 W gr 4 cm KR 1-2 / 0,5*(3,5+4,3)*30,0*2 str. = 234,0 m2 / 234,0 m²* 100 kg\ m²= 23,4 T	T	23,4
16.	D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S gr 4 cm KR 1-2 / Droga główna i zjazdy / 10,0 * 4,3 = 43,0 m²– most i za ściankami żwirowymi / 0,5*(3,5+4,3)*30,0*2 str. = 234,0 m²	m²	277,0
17.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy, wraz z uporządkowaniem terenu poza poboczami gr 10 cm / 0,5 * 2 * 30,0 *2 str. = 60,0 m²	m²	60
18.	D-07.05.02	Ustawienie barier drogowych / 2 * 6,0 m = 12,0 m.b. – barieroporęcz mostowa / 2 * 16,0 * 2 str. = 64 m.b. – bariera drogowa N2W2	m.b.	76,0
19.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome tj. ciągła krawędziowa na moście i na dojazdach P7b / 2*70,0*0,12 = 16,8 m²	m²	16,8
20.	D-02.00.00	Korytowanie na gr 30 cm pod nową konstrukcje zjazdów / 3* 0.5*(10,0+4,0)*5,0 = 105,0 m²	m²	105,0
21.	D-04.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 25 cm na zjazdach / 3* 0.5*(10,0+4,0)*5,0 = 105,0 m²	m²	105,0
22.	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej 0/16 W gr. 4 cm na zjazdach / 3* 0.5*(10,0+4,0)*5,0 = 105,0 m²	m²	105,0
23.	D-05.03.05 a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm AC 11S KR 1-2 na głównej drodze i zjazdach / 3* 0.5*(10,0+4,0)*5,0 = 105,0 m²	m²	105,0
Wartość netto
Podatek Vat 23 %
Wartość brutto