Załącznik nr 6 do SWZ

S.270.16.2022

**UMOWA NR S.271…..2022**

zawarta w dniu …….. r. w ……………………………pomiędzy

Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Nidzica z siedzibą w Nidzicy przy ul. Dębowej 2A, 13-100 Nidzica, NIP: 7450004792, REGON: 510546371,

reprezentowanym przez Grzegorza Tarkowskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Nidzica,

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (dalej jako: „Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Nidzica”** przeprowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), została zawarta umowa (dalej jako: „niniejsza umowa”) o następującej treści:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Nidzica.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmującej wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót), SWZ oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy ze środków własnych.

**§ 2**

**ZOBOWIĄZANIA STRON**

1. Obowiązki Zamawiającego:
2. Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Wskazanie granic terenu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
4. Przekazanie Dziennika budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
5. Przekazanie placu budowy w terminie do 5 (pięciu) dni od daty podpisania niniejszej umowy.
6. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.
7. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego przedmiot niniejszej umowy.
8. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
9. Obowiązki Wykonawcy:
10. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorów, SWZ oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.
11. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem, utrzymaniem i eksploatacją placu budowy, organizacją ruchu.
12. Wykonawca dokona zabezpieczenia zjazdu na drogę publiczną zgodnie z wymogami określonymi przez właściwego zarządcę drogi oraz bezpośrednio poniesie koszty zajęcia pasa drogowego drogi publicznej. W szczególności Wykonawca złoży wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na pozwolenie prowadzenia robót w pasie drogowym na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Współpraca ze służbami Zamawiającego.
14. Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.
15. Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
16. Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.
17. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. na budowie oraz odpowiedzialność cywilną i karną za skutki wynikające z tytułu nieprawidłowego prowadzenia robót oraz ich następstwa.
19. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.
20. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
21. Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.
22. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, przed dokonaniem odbioru końcowego.
23. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren, na którym usytuowane było zaplecze budowy w terminie do dnia końcowego odbioru robót.
24. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły zgłoszeń i odbioru dokonanego przez odpowiednie służby.
25. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich wadach zauważonych w projekcie. Brak należytej staranności w tym względzie ze strony Wykonawcy, powodujący powstanie wady budowlanej, obciążać będzie Wykonawcę łącznie z kosztami jej naprawy.
26. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich i podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób trzecich i podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
27. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca doprowadzi uszkodzone przez siebie drogi dojazdowe, z których korzystał do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji na własny koszt.
28. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia kruszywa użytego do przebudowy drogi.
29. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót.
30. Z uwagi na trwającą budowę dojazdu pożarowego nr 13 – „Muszakówka”, która bezpośrednio sąsiaduje z dojazdem pożarowym nr 15 od strony północnej, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Wykonawcą sąsiedniej inwestycji koordynacji prac na styku obydwu zadań, jak i dojazdu do obszaru objętego robotami.
31. Wykonawca zobowiązuje się stosować zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki Forest Stewardship Council (FSC) i PEFC (dostępnych na stronach www.fsc.pl; www.pefc-polska.pl) m.in. poprzez:
32. stosowanie technologii prac przyjaznych dla środowiska, w szczególności stosowanie mat sorpcyjnych i sorbentów w celu zabezpieczenia gruntu przed wyciekiem substancji ropopochodnych w razie awarii sprzętu,
33. stosowanie maszyn i urządzeń sprawnych technicznie,
34. zabezpieczanie narażonych na uszkodzenie pni drzew i szyi korzeniowych przed uszkodzeniem, a w razie uszkodzeń – naprawienia szkód poprzez zasmarowanie preparatem zawierającym fungicydy, przeznaczonym do tego celu i dopuszczonym do stosowania w PGL LP.

**§ 3**

**TERMINY WYKONANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie 90 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
3. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4. działania siły wyższej, przy czym przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niezależne od żadnej ze Stron, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie niniejszej umowy (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
5. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
6. wystąpienie okoliczności, których Strony niniejszej umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
7. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,
8. zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli czas realizacji lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
9. W przedstawionych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
10. Poszczególne prace wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, przy czym zmiana terminów określonych w harmonogramie możliwa jest wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że nie wpłynie na zmianę terminu określonego w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.
11. Strony dopuszczają możliwość skrócenia terminu wykonania zamówienia. Skrócenie terminu wykonania zamówienia nie wymaga zmiany umowy.

**§ 4**

**WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), w wysokości

brutto: ………………………… zł., słownie: ………………………………………………,

w tym podatek VAT w wysokości …………….%, co stanowi kwotę ………………… zł.

słownie: …………………………………………………………………………………………

wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ……………………… zł.

słownie: ………………………………………………………………………………………...

1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia z tytułu wykonania zamówienia wskazanego w ust. 1.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
3. Ewentualne roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak w przypadku robót podstawowych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Prawidłowo wystawiona faktura końcowa będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Strony dopuszczają rozliczanie robót fakturami częściowymi na zasadach określonych w harmonogramie. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
6. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany na fakturze, umożliwiający rozliczenie/obsługę płatności split payment.
7. Za dzień płatności wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

**NADZÓR**

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy prowadzić będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, tj. .........................................................................., uprawnienia nr ....................................
2. Inspektor Nadzoru musi mieć zapewniony w każdym czasie dostęp do robót oraz do wszystkich warsztatów i miejsc, gdzie roboty są przygotowywane lub skąd są pobierane materiały.
3. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy i jest upoważniony do wydawania dyspozycji niezbędnych do zgodnej z niniejszą umową realizacji robót. W przypadku, gdy Wykonawca uważa, że decyzja podjęta przez Inspektora Nadzoru nie należy do zakresu uprawnień udzielonych mu przez Zamawiającego lub gdy decyzja była błędna, sprawa musi być niezwłocznie przekazana do Zamawiającego.
4. Żaden odcinek robót nie może być zakryty lub w inny sposób uczyniony niedostępnym bez uprzedniej pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt powołać osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy i będzie reprezentowała Wykonawcę na placu budowy. Kierownikiem Budowy będzie: ……. posiadający (-a) uprawnienia budowlane w specjalności drogi. Nr uprawnień: ………….. Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić Dziennik budowy. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedstawi kopię dokumentów poświadczających posiadanie przez Kierownika Budowy wymaganych uprawnień. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 lub 5 niniejszego paragrafu jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

**§ 6**

**ODBIORY**

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Dokonanie Odbioru częściowego robót następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo - zgodnych z Harmonogramem w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót.
3. Roboty budowlane, dla których Strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo potwierdzi wpisem do Dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru inwestorskiego dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, wyniki badań i pomiarów dotyczące odbieranego elementu robót.
4. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w terminie 21 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.
5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.
6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.
7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
8. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania terminu wykonania robót wynikającego z niniejszej umowy.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, wadliwego ich wykonania, nieuporządkowania terenu budowy i jej zaplecza, niedoprowadzenia dróg dojazdowych uszkodzonych przez Wykonawcę do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji lub jakichkolwiek innych usterek to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/częściowego zadania zostaną stwierdzone wady:
11. nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,
12. nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu niniejszej umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez Zamawiającego i na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy.
13. w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu niniejszej umowy po żądaniu wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
14. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Inspektowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań wyszczególnione w Specyfikacji Technicznej oraz geodezyjny pomiar powykonawczy. Koszty sporządzania powyższych badań i pomiarów obciążają Wykonawcę.
15. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań lub pomiarów, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Badania zostaną wykonane przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z niniejszą umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

**§ 7**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

1. niespełnienia wymagań określonych w SWZ,
2. gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.
   1. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi w terminie 14 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
   2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
   3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
   4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
   5. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.
   6. Wszelkie zmiany, uzupełnienia oraz aneksy do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagają akceptacji Zamawiającego zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2 i 3.
   7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
   8. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
3. zakresu robót przewidzianego do wykonania,
4. terminów realizacji,
5. wynagrodzenia i terminów płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;
6. rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.
   1. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
7. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
8. uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,
9. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
   1. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
   2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

* 1. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
  2. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie 7 dni Zamawiający może:

1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
   1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
   2. W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych (płatność jednorazowa) lub zapłaty faktury końcowej – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty 100% (całości) wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji robót budowlanych.
   3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
   4. Wykonawca w trakcie wykonywania niniejszej umowy może:
4. powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
5. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
6. zrezygnować z podwykonawstwa,
7. zmienić podwykonawcę.
   1. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako: „PZP”, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
   2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.
   3. W stosunku do Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający bada czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2. za odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
3. za zwłokę w terminowym wykonaniu określonego w niniejszej umowie przedmiotu umowy lub poszczególnych prac zgodnie z harmonogramem w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
5. za zwłokę w usunięciu wad zgłoszonych w ramach rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
6. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 5000,00 zł. za każdy przypadek,
7. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2000,00 zł. za każdy przypadek,
8. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2000,00 zł. za każdy przypadek,
9. z tytułu stwierdzenia wykonywania pracy przez pracownika, który nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę (w zakresie określonym w Rozdziale 4 pkt 1 SWZ) w wysokości 2000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,
10. za każdy wykryty przypadek zastosowania materiału niedopuszczonego do zastosowania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek,
11. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek,
12. za nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia OC zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.
13. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
14. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
15. Zamawiający może zlecić usunięcie innemu podmiotowi, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, bez wymaganego upoważnienia sądu.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych naliczonych Wykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17. Zamawiający może żądać odszkodowania za uszkodzenia drzew, których rozmiar przekroczy:
18. w przypadku pojedynczych drzew - powyżej 33% obwodu pnia i powyżej 1 m długości względem osi podłużnej pnia,
19. w przypadku uszkodzenia wielu pni drzew w ilości większej niż 20 sztuk na kilometrze bieżącym drogi.
20. Przez uszkodzenie drzew należy rozumieć - zranienie pnia (także złamanie), złamanie żywej gałęzi, wywrócenie całkowite lub częściowe, trwałe pochylenie związane z uszkodzeniem systemu korzeniowego oraz rany korzeni danego drzewa, widoczne na powierzchni w obrębie jego szyi korzeniowej.
21. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
22. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób sprzeczny z umową lub wadliwie Zamawiający może skierować do Wykonawcy wezwanie do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, w tym należytego wykonywania prac, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. W przypadku, gdy Wykonawca pomimo upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu nadal wykonuje prace w sposób sprzeczny lub wadliwy, wówczas Zamawiający może zastępczo powierzyć wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy na koszt Wykonawcy osobie trzeciej lub podmiotowi trzeciemu, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego („wykonanie zastępcze”).
23. Koszty Wykonania Zastępczego, o których mowa w ust. 9 obejmują wszelkie szkody (w tym w szczególności koszty lub straty) poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością zastępczego powierzenia wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, w tym w szczególności różnicę pomiędzy wynagrodzeniem Wykonawcy, a wynagrodzeniem należnym podmiotowi, który zrealizował prace w ramach wykonania zastępczego.
24. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. Jeżeli potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym nie będzie możliwe, Zamawiający może koszty te zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**§ 9**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w formie: ……………………………………………….
2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi **…………..,** tj. 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu kar umownych oraz roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 70% jego wartości będzie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, pozostała część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu od dnia upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego.

**§ 10**

**RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……… miesięcy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia umownego naprawy (usunięcie wad). Naprawy świadczone będą w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu niniejszej umowy.
3. W przypadku wad robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie Zamawiający może zlecić innemu podmiotowi wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy, bez wymaganego upoważnienia sądu.
5. Przed upływem okresu gwarancji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych objętych niniejszą umową, na zasadach określonych w dokumentacji projektowej.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Termin gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady.
7. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie wad lub usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wymaganego upoważnienia sądu.

**§ 11**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
2. w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy,
3. zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy,
4. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, a także nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego dnia po zajęciu majątku lub ogłoszeniu upadłości,
5. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
6. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od chwili przekazania terenu budowy,
7. Wykonawca zaniechał realizacji niniejszej umowy, tj. bez uzasadnienia złożonego Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności nie realizuje jej przez okres 14 dni,
8. jeżeli Wykonawca przy dwukrotnym upomnieniu na piśmie ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z niniejszą umową,
9. w razie czterokrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dokonania bezpośrednio zapłat tego wynagrodzenia na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego netto.
10. Z uprawnienia wskazanego w ust. 1 pkt 1-7 Zamawiający może skorzystać w terminie 45 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia.
11. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w szczególności jeżeli: Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
12. Odstąpienie od niniejszej umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
13. Postanowienia powyższe nie wyłączają uprawnienia stron do odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w Kodeksie Cywilnym.
14. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
15. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,
16. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
17. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
18. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego, odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
19. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.
20. protokolarne przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

**§ 12**

**ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ**

1. Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: wykonywanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót ziemnych w zakresie kształtowania korony drogi, wykonywanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót w zakresie wykonywania podbudowy i nawierzchni drogi.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności ujęte w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że wymienione czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
4. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;
5. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
6. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zlecenia.

**§13**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, w następujących przypadkach:
2. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
3. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
4. wstrzymanie robót przez uprawnione organy i służby z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy;
5. z powodu działania siły wyższej, tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć;
6. zlecenia robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, jeżeli czas realizacji lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
7. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.
8. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości należnych podatków i opłat, w szczególności zmiany stawki podatku VAT.
9. Dopuszcza się zmianę niniejszej umowy w zakresie określonym w art. 455 ust. 2 PZP.
10. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie w przypadku przewidzianym w niniejszym paragrafie za zgodą obu Stron wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy.

**§ 14**

**UBEZPIECZENIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:
2. w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
3. w czasie usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.
4. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000,00 zł. oraz do utrzymywania ważności polisy przez cały okres, o którym mowa w ust. 1.

**§ 15**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzyma Zamawiający, a drugi egzemplarz otrzyma Wykonawca.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy rozpoznawane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
4. Wszelką korespondencję Strony będą doręczały sobie wzajemnie na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. Strona której adres uległ zmianie powiadomi niezwłocznie na piśmie (faksem lub mailem) o nowym adresie drugą Stronę pod rygorem, że do chwili otrzymania powiadomienia dostarczenie korespondencji na dotychczasowy adres uznaje się za ważne i skuteczne.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące Załączniki:

Załącznik nr 1 – harmonogram.

Załącznik nr 2 – karta gwarancyjna.

Załącznik nr 3 – dokumentacja projektowa,

Załącznik nr 4 – STWIOR.

**……………………………………. …………………………………….**

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 1 do umowy**

**Nr S.270.16.2022**

**Harmonogram: Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Nidzica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAP | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | TERMIN |
| Roboty przygotowawcze i ziemne | * roboty pomiarowe * karczowanie pni * wykonanie wykopów * wykonanie nasypów |  |
| Podbudowa | * Profilowanie i zagęszczanie podłoża * Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego |  |
| Nawierzchnia | * Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego |  |

**Załącznik nr 2 do umowy**

**Nr S.270.16.2022**

**KARTA GWARANCYJNA**

**Strony:**

**Beneficjent Gwarancji**: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Nidzica, ul. Dębowa 2A, 13-100 Nidzica

**Gwarant:**

…………………………………………………………………………………………………

Niniejsza Karta Gwarancyjna określa uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady fizyczne robót budowlanych pn. "Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Nadleśnictwie Nidzica”

1. Data odbioru końcowego robót : ………………………..r.
2. Ogólne warunki gwarancji:

2.1. Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane polegające na budowie dojazdu pożarowego objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, dostarczoną dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

2.2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego w okresie gwarancji usunięcia wad fizycznych wykonanych robót objętych gwarancją, wynikających z ich uszkodzenia, w szczególności do ścisłego współdziałania z Zamawiającym w przypadku usuwania wad w czynnym obiekcie lub jego części w celu zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami oraz do uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów, zakresów i sposobów przygotowania i prowadzenia prac.

2.3.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach:

1. jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie drogi – niezwłocznie,
2. w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale Stron,

c) usuniecie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić zakończenie usuwania usterek oraz wad do Zamawiającego.

2.4. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać, przy czym okres gwarancji po usunięciu wady elementu nie może być krótszy na ten element niż 1 rok od daty usunięcia wady.

2.5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji szkody powstałe na skutek:

a) siły wyższej, tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć (np. stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny),

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części.

2.6. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

2.8. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w pkt 2.3. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez wymaganego upoważnienia sądu. W powyższym przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z udzielonej gwarancji.

2.9. W okresie udzielonej gwarancji prace konserwacyjne, o ile są konieczne obciążają Gwaranta.

3. Okres trwania gwarancji ~~za wady fizyczne~~ wykonanych robót budowlanych wygasa po upływie ………………od daty bezusterkowego odbioru w/w robót przez Zamawiającego.

**Warunki gwarancji przyjął:**  **Gwarancji udzielił:**

............................................ ......................................

Nidzica, dnia: ………………………..