## Arkusz
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 674345P w miejscowości Ostrówek
Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
KOSZTORYS:
1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.84
2 d.1 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Zabezpieczenie znaków geodezyjnych | szt | 2
2 |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE
3 d.2 | KNR AT-03 0101-02 | D-01.02.04 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 15
4 d.2 | KNR 4-04 0103-04 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samo- wyładowczym na odległość do 10 km | m3 | 8
3 |  |  | CIĘCIE PIELĘGNACYJNE – PODKRZESANIE KRZEWÓW
5 d.3 | KNNR-W 10 2508-01 | D-01.02.01 | Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni | ha | 0.2
6 d.3 | KNP 01 1346-01.01 | D-01.02.01 | Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów | ha | 0.2
4 |  |  | POSZERZENIA DROGI NA ŁUKACH
7 d.4 | KNNR 6 0101-03 | D-04.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 10 * 0,4 = 4,00
8 d.4 | KNR 2-31 0103-04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV | m2 | 10
9 d.4 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 10
10 d.4 | KNR 2-23 0105-01 | D-04.06.01 | Podbudowa betonowa C16/20 zagęszczana mechanicznie o grubości 30 cm | m2 | 10
11 d.4 | KNR 2-31 0302-02 |  | Nawierzchnia z kostki bet. (Trylinka) gr. 12cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 10
5 |  |  | JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
12 d.5 | KNR 2-31 0103-04 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 840 * 4,5 + 160 = 3 940,00
13 d.5 | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 840 * 4,5 + 160 = 3 940,00
14 d.5 | KNR AT-03 0202-02 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 840 * 4,5 + 160 = 3 940,00
15 d.5 | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 840 * 4,0 + 160 = 3 520,00
6 |  |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
16 d.6 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi | m3 | 420 * 0,1 = 42,00
17 d.6 | KNNR 1 0503-05 | D-09.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią oraz obsianiem trawą | m2 | 840 * 0,25 * 2 = 420,00
18 d.6 | KNNR 1 0311-01 | D-06.03.01 | Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 lub destruktu granulowanego drobnego | m2 | 840 * 0,5 * 2 = 840,00
7 |  |  | OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME
19 d.7 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt | 3
20 d.7 | KNR 2-25 0419-02 | D-07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu | szt. | 3
8 |  |  | Inwentaryzacja powykonawcza
21 d.8 | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | kompl. | 1
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto