Nazwa zamówienia:

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (dalej: UPUL) w 45 obrębach ewidencyjnych (tj. 6 gmin w powiecie ostrołęckim), dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (będące własnością osób  fizycznych i wspólnot gruntowych) na powierzchni wynoszącej około 4 890,67 ha, zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji gruntów i budynków (dalej: EGiB).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

Kod podstawowy

77231000-8 – usługi gospodarki leśnej.

Kody dodatkowe

77231100-9 – usługi zarządzania zasobami leśnymi

90711400-8 – usługi oceny oddziaływania na środowisko innych niż planowanych przez branżę budowlaną

Planowana powierzchnia lasów, która ma zostać objęta opracowaniem wynosi 4 890,67 ha (zgodnie załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia). Zamawiający zastrzega  możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości hektarów w poszczególnych obrębach. Faktyczny zakres wykonywanych prac zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę zbiorczego zestawienia powierzchni objętych przedmiotem zamówienia.

Powierzchnia minimalna do objęcia opracowaniem UPUL - 4 690,67 ha.

Termin wykonania zamówienia – Zamówienie (prace terenowe łącznie z wyłożeniem projektów UPUL we właściwych  Urzędach Gmin oraz uzyskanie pozytywnych opinii właściwych Nadleśniczych) należy zrealizować w maksymalnym terminie 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zleceniodawca przekazuje nieodpłatnie Wykonawcy:

1) wykaz działek ewidencyjnych i użytków, dla których będzie sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu i ich powierzchnię (w tym: powierzchnię użytków Ls, orientacyjną powierzchnię gruntów nieleśnych do zalesienia, powierzchnię gruntów spełniających wymogi ustawy o lasach o uznawaniu za grunt leśny a nie ujętych w ewidencji gruntów i budynków), w celu oszacowania kosztów prac urządzeniowych

2) dane ewidencyjne:

a. mapę ewidencyjną w postaci kopii arkusza mapy lub w postaci elektronicznej (format SWDE lub inne formaty dla danych przestrzennych np. pliki shape, dxf itp.)

b. dane z rejestru gruntów w formie wypisów lub postaci plików elektronicznych ( np. formacie SWDE).

Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzenia lasu należy przyjąć na lat 10 tj. od 01.01.2022 r.  do 31.12.2031 r.

- Wykonywanie planów urządzenia lasu może być prowadzone przez przedsiębiorcę, w tym usługodawcę z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649), który dysponuje wyposażeniem technicznym oraz zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymogi określone w rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych.

- Przedmiotowa dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami prawnymi określonymi:

  - ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1463),

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu rządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1302), a w szczególności zawierać elementy wymienione w § 7 rozporządzenia,

  - zarządzeniem nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.3.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków, związanych z funduszem leśnym, na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2  ustawy o lasach,

  - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55),

  - ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247

  - rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2006 r. Nr 58 poz. 405 ze zm.),

  - ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710),

  - innymi aktualnie obowiązującymi przepisami.

- W przypadku braku uregulowań będących przedmiotem niniejszego  zamówienia Wykonawca winien się odnieść do zasad określonych w „Instrukcji urządzania lasu” obowiązującej w Lasach Państwowych dostępnej  na stronie www.lasy.gov.pl

- Uproszczone plany urządzenia lasu winny być sporządzone osobno dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych gmin.

- Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do weryfikacji w terenie stanu faktycznego każdego wydzielenia na mapie gospodarczej lasu.

- Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest przedstawić etapowe wyniki kontroli wewnętrznej postępu prac.

- Uproszczone plany urządzenia lasu obejmować powinny grunty leśne będące własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Prace urządzeniowe będą prowadzone na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls), na bazie aktualnych danych ewidencyjnych gruntów (rejestr i mapa) bez uwzględniania wewnętrznych podziałów rodzinnych, które zostały dokonane bez zachowania obowiązujących przepisów prawnych. W opracowaniu nie należy ujmować powierzchni wykazanych w ewidencji geodezyjnej jako „Lz” – zadrzewienia zakrzaczenia.

Przy wykonywaniu uproszczonych planów urządzenia lasu Wykonawca przyjmie ogólne zasady numeracji oddziałów i wydzieleń  (pododdziałów) z zastrzeżeniem, że lasy będące własnością jednego właściciela (lub będące współwłasnością) i znajdujące się na tej samej działce ewidencyjnej lub działkach sąsiadujących ze sobą stanowią jeden oddział. Zamawiający nie dopuszcza łączenia łącznego opisu taksacyjnego dla różnych jednostek rejestrowych podzielonych inna jednostką rejestrową (np.: drogą publiczną o nadanym numerze rejestrowym).

- Wykonawca ustali czy dla danego obrębu ewidencyjnego są obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych Wykonawca uwzględni przy sporządzaniu dokumentacji urządzeniowej.

W przypadku wystąpienia gruntów leśnych zabudowanych, Wykonawca ustali we właściwym miejscowo urzędzie przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy je wykazać w uproszczonym planie urządzenia lasu jak i wykazie zmian gruntowych z odpowiednią adnotacją do przeklasyfikowania. Na działkach ewidencyjnych poniżej 0,1 ha, będących enklawami, nie należy określać zadań gospodarczych i winno się takie powierzchnie umieszczać w wykazie rozbieżności do przekwalifikowania ze stosowną adnotacją.

- Dla każdego obrębu ewidencyjnego Wykonawca sporządzi wykaz działek przewidzianych do przekwalifikowania w powszechnej ewidencji gruntów (wykaz rozbieżności stanu w ewidencji i na gruncie), jako część do planu oraz  jako osobne zestawienie. W wykazie rozbieżności zmian gruntowych należy uwzględnić wszystkie rozbieżności, jakie zostaną wykryte podczas prac terenowych np.: grunty leśne o powierzchni 0,1 ha, grunty zabudowane budynkami, jak również inne zmiany w strukturze użytku leśnego. Ponad to wykaz rozbieżności zmian gruntowych powinien zawierać tereny, na których powstały lasy, a w ewidencji występuje inna forma użytku 
np. rola bądź pastwisko.

- Pracami urządzeniowymi objęte zostaną również wszystkie grunty nie będące w ewidencji gruntów jako Ls, a które zgodnie z ustalą o lasach spełniają definicję lasu oraz grunty które są objęte poprzednim UPUL. Zostaną one umieszczone w wykazie zmian gruntowych do przeklasyfikowania na las, zaznaczone umieszczone rejestrze działek leśnych, na mapie gospodarczej, oraz zostaną dla nich określone wskazania gospodarcze.

- Wykonawca dla każdego obrębu sporządzi wykaz działek na których należy wykonać pasy przeciwpożarowe z określeniem odpowiedniej kategorii pasa przeciwpożarowego dla każdej działki.

- Wykonawca po wykonaniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego Naradę Techniczno-Gospodarczą z udziałem przedstawicieli Gmin (Baranowo, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn, Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Lelis) Nadleśnictw (Ostrołęka, Myszyniec, Parciaki), Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i przedstawicieli Zamawiającego. Odpowiednie służby oraz organy gmin zostaną poinformowane o terminie Narady Techniczno-Gospodarczej przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu za pomocą programu „TAKSATOR – PLANY UPROSZCZONE” zalecanego przez Ministerstwo Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

- Wykonawca dostarczy zestaw warstw numerycznych zgodnie ze standardem leśnej mapy numerycznej, która stanowi zał. 2 zarządzenia nr 37 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 czerwca 2020 roku, wraz ze zmianami. Dla wszystkich wydzieleń objętych planem urządzenia lasu winien być przekazany plik bazy danych opisowych w formie mdb (plików bazy Access); baza danych powinna zawierać wszystkie informacje przyrodnicze i gospodarcze składające się na uproszczony plan urządzenia.

Wykonawca przekaże bazę danych oraz dokona jej instalacji na wskazanych komputerach u Zamawiającego, jeżeli podczas sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów powstaną nowe aplikacje, które są niezbędne do prawidłowego działania systemu, muszą być one udostępnione Zamawiającemu.

Wybranych pracowników Zamawiającego, Wykonawca przeszkoli w sprawie korzystania z bazy danych i programu komputerowego, obsługującego te bazy.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania opracowań do Bazy Danych Leśnych oraz przedłożenia dokumentu potwierdzającego przekazanie opracowań do Bazy Danych Leśnych Zamawiającemu.

- Uzgodnienia i konsultacje:

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami niezbędnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac  terenowych powiadomi właściwy urząd gminy oraz uzgodni z sołtysami wsi, dla których sporządza uproszczone plany urządzenia lasu, sposób powiadamiania właścicieli o prowadzeniu prac urządzeniowych,

- projekty uproszczonych planów urządzenia lasu Wykonawca na bieżąco będzie konsultował z terenową służbą leśną. Wykonawca uzgodni z terenowo właściwym nadleśniczym docelowe typy drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych, rodzaje rębni, kategorię zagrożenia pożarowego, z uzgodnień tych należy sporządzić notatkę służbową i przekazać ją Zamawiającemu,

- po zakończeniu prac w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca:

-składa jeden egzemplarz projektu uproszczonego planu urządzenia lasu odpowiednio w urzędzie gminy, celem wyłożenia na okres 60 dni do publicznego wglądu (wyłożone w gminie projekty planów muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe wraz z zadaniami dla poszczególnych właścicieli lasów, a także mapy),

-poinformuje Burmistrza Miasta i Gminy Myszyniec oraz Wójtów Gmin (Baranowo, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn, Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Lelis) o konieczności pisemnego poinformowania właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu:

-w terminie 7 dni od dnia wyłożenia projektu UPUL w siedzibie gminy dostarczy Zamawiającemu protokół w tej sprawie podpisany przez odpowiedniego burmistrza/wójta gminy,

-Wykonawca zobowiązuje się:

- przyjmować od Zamawiającego zastrzeżenia i wnioski przesłane od właściciela (właścicieli) lasu do wyłożonego w gminach projektu UPUL,

- w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni drzewostanu w obecności właściciela  (właścicieli) lasu oraz przedstawiciela Zamawiającego, weryfikując ustalenia planu, udzielając jednocześnie wszelkich wyjaśnień, z oględzin należy sporządzić protokół,

- sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekt sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków wraz z uzasadnieniem:

-Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do naniesienia ewentualnych poprawek, z uwzględnionych zastrzeżeń i wniosków, w wydanych decyzjach przez Zamawiającego.

- po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń skierowanych do Starosty i skorygowaniu na tej podstawie projektu planu, 1 egzemplarz projektu planu wraz z pismem przewodnim należy złożyć do właściwego miejscowo Nadleśniczego,  w celu zaopiniowania w trybie art. 22 ust. 3 ustawy o lasach; Wykonawca, po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii nadleśniczego dla sporządzonej dokumentacji urządzeniowej, przekaże ją Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją.

- Przekazanie projektu UPUL Zamawiającemu: odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu  odbioru projektu UPUL.

- UPUL wersja ostateczna (forma):

- UPUL – wersję ostateczną, należy wykonać w formie pisemnej, w języku polskim, w formacie A4, w 4 egzemplarzach dla każdego obrębu ewidencyjnego, z czego trzy w twardej oprawie z mapami podklejonymi płótnem lub zalaminowanymi po obu stronach oraz  w  4 egz. wersji elektronicznej. Czystopisy planów mają być wykonane przy użyciu drukarki komputerowej zapewniającej trwałość wydruku,

- każdy arkusz mapy gospodarczej lasu winien zawierać szkic podziału obrębu ewidencyjnego na arkusze map oraz na odwrotnej stronie wykaz oddziałów znajdujących się na danym arkuszu. W spisie treści należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w planie,

- do każdego opracowania należy dołączyć komplet map gospodarczych w skali 1:5000 lub większej, w przypadku braku czytelności, wykonanych na podstawie mapy ewidencyjnej z oznaczeniem numerów działek ujętych w UPUL. Mapy powinny zawierać odniesienia terenowe w celu łatwego zidentyfikowania działek. Na mapach należy zamieścić mapkę sytuacyjną obrębu ewidencyjnego (lub miasta) z usytuowaniem obszarów leśnych i numerami poszczególnych oddziałów,

- w części końcowej opisu ogólnego należy umieścić rozdział pt. „Uzgodnienia” gdzie zostaną zamieszczone poświadczenia o wyłożeniu planu w gminie, opinia miejscowego nadleśniczego oraz inne dokumenty uzgodnienia i uzyskane opinie.

- Przekazanie wersji ostatecznej UPUL Zamawiającemu:

Po rozpatrzeniu wszystkich zastrzeżeń do UPUL złożonych przez Właścicieli lasów (ostateczne decyzje), Zamawiający prześle kopie wszystkich decyzji rozstrzygających, złożone zastrzeżenia do UPUL w celu zaktualizowania UPUL i wydrukowania ich wersji ostatecznych. Odbiór kompletnej dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru UPUL „wersja ostateczna”.

Zakończenie prac łącznie z wyłożeniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasu w urzędach gmin, uzyskanie pozytywnej pisemnych opinii właściwych Nadleśniczych, wraz z przekazaniem do zatwierdzenia w/w projektów ustala się na nie później niż 5 miesięcy od podpisania umowy.

- W ramach usługi, w uzasadnionych przypadkach, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w rozpatrywaniu zastrzeżeń i wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy o lasach
(t.j. Dz.U.2017.788 ze zmianami) bez ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie.

- Wykonawca uwzględni w uproszczonych planach urządzenia lasu, uznane decyzjami Starosty Ostrołęckiego, zastrzeżenia i wnioski, o których mowa w art. 21 ust. 5 oraz art. 22 ust. 3 ustawy o lasach. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydanych na podstawie art. 21 ust. 5 ww. ustawy, decyzjach w sprawie uznania zastrzeżeń i wniosków.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na ewentualne wady merytoryczne i techniczne w wykonanej dokumentacji, na okres podany w ofercie. W tym okresie Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia  przez Zamawiającego do bezpłatnego usuwania nieujawnionych w czasie odbioru prac, ewentualnych błędów lub omyłek w formie sporządzenia aneksu do planu i korekty bazy danych.

Załącznik nr 1

Wykaz obrębów ewidencyjnych i powierzchni lasów objętych UPUL wg gmin z podziałem na obręby 
(zgodnie z EGiB)

| L.p. | Obręb | Gmina | Nadleśnictwo | Wstępna powierzchnia leśna w ha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chojniki | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 19,40 |
|  | Dobrołęka | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 123,83 |
|  | Mostowo | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 45,24 |
|  | Mostówek | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 40,36 |
|  | Nakły | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 301,30 |
|  | Siarki | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 6,54 |
|  | Wyszel | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 30,21 |
|  | Zabiele-Piliki | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 116,58 |
|  | Żebry-Sławki | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 165,68 |
|  | Żebry-Stara Wieś | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 284,12 |
|  | Żebry Wierzchlas | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 231,01 |
|  | Żebry Zabin | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 197,73 |
|  | Żerań Duży | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 3,05 |
|  | Żerań Mały | Olszewo-Borki | Ostrołęka | 162,57 |
|  | Bobin | Czerwin | Ostrołęka | 2,85 |
|  | Filochy | Czerwin | Ostrołęka | 38,65 |
|  | Stylagi | Czerwin | Ostrołęka | 46,50 |
|  | Tomasze | Czerwin | Ostrołęka | 2,82 |
|  | Tyszki Ciągaczki | Czerwin | Ostrołęka | 2,15 |
|  | Żochy | Czerwin | Ostrołęka | 33,16 |
|  | Aleksandrowo | Lelis | Ostrołęka | 94,38 |
|  | Dąbrówka | Lelis | Ostrołęka | 127,94 |
|  | Długi Kąt | Lelis | Ostrołęka | 257,51 |
|  | Durlasy | Lelis | Ostrołęka | 154,05 |
|  | Gąski | Lelis | Ostrołęka | 55,57 |
|  | Gibałka | Lelis | Ostrołęka | 136,17 |
|  | Gnaty | Lelis | Ostrołęka | 77,98 |
|  | Kurpiewskie | Lelis | Ostrołęka | 90,21 |
|  | Lelis | Lelis | Ostrołęka | 45,88 |
|  | Łęg Przedmiejski | Lelis | Ostrołęka | 245,63 |
|  | Łodziska | Lelis | Ostrołęka | 100,73 |
|  | Nasiadki | Lelis | Ostrołęka | 237,31 |
|  | Obierwia | Lelis | Ostrołęka | 101,46 |
|  | Olszewka | Lelis | Ostrołęka | 353,07 |
|  | Płoszyce | Lelis | Ostrołęka | 151,18 |
|  | Szafarczyska | Lelis | Ostrołęka | 57,64 |
|  | Szkwa | Lelis | Ostrołęka | 100,17 |
|  | Daniczewo | Rzekuń | Ostrołęka | 50,96 |
|  | Drwęcz | Rzekuń | Ostrołęka | 105,81 |
|  | Przytuły Nowe | Rzekuń | Ostrołęka | 53,04 |
|  | Rozwory | Rzekuń | Ostrołęka | 91,76 |
|  | Przytuły Stare | Rzekuń | Ostrołęka | 102,51 |
|  | Choromany | Troszyn | Ostrołeka | 124,62 |
|  | Ojcewo | Troszyn | Ostrołęka | 4,93 |
|  | Drężek | Myszyniec | Myszyniec | 116,41 |
| RAZEM |  |  |  | 4 890,67 |