## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
111520 |  | Remont systemu pomiaru drgań przekł. MŻ i MC |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 362139 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań
2 | 362140 | Termin realizacji | od 15.01 do 15.04 2018
3 | 362141 | Termin płatności | przelew 60 dni
4 | 362142 | Gwarancje | do uzgodnienia
5 | 362143 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 311799 | Remont systemu pomiaru drgań przekł. MŻ | Zakres prac : 1. Montaż czujników akcelerometrycznych na następujących napędach: - napęd główny młyna – 10 czujników - napęd separatora – 3 czujniki - napęd wentylatora powietrza obiegowego – 4 czujniki - napęd wentylatora pierwszej komory filtra głównego – 4 czujniki Montaż według zaleceń producenta czujników w miejscach wskazanych przez dział techniczny 2. Montaż skrzynek przyłączeniowych wraz z zabudową wyposażenia ( listwy przyłączeniowe ,karty wejściowe, zasilacze itp. ) 3. Ułożenie tras kablowych dla okablowania czujników : - kable zasilające 3x1,5mm², sumaryczna długość ok. 800mb - kable 2x0,5mm² w ekranie , długość 3 x 150mb - kabel ETHERNET CAT6 , długość 3x 120mb - kabel Profibus , długość 120mb 4. Wykonanie schematów elektrycznych powykonawczych oraz , schematu przebiegu tras kablowych Uwaga : dla części przebiegu kabli należy wykonać nowe trasy kablowe w korytkach metalowych, konieczne będą prace na wysokości z dostępem linowym , oraz z użyciem podnośnika. 5. Wykonanie zmian w oprogramowaniu i wizualizacji sterownika DCS – zgodnie z projektem i złożeniami otrzymanymi z działu technicznego Zakładu Ekocem, archiwizacja oprogramowania. 6. Przekazanie do pracy protokołem odbiorowym | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 311803 | Remont systemu pomiaru drgań przekł. MC | Zakres prac : 1. Montaż czujników akcelerometrycznych na następujących napędach: - napęd główny młyna – 10 czujników - napęd separatora – 3 czujniki - napęd wentylatora powietrza obiegowego – 4 czujniki - napęd wentylatora pierwszej komory filtra głównego – 4 czujniki Montaż według zaleceń producenta czujników w miejscach wskazanych przez dział techniczny 2. Montaż skrzynek przyłączeniowych wraz z zabudową wyposażenia ( listwy przyłączeniowe, karty wejściowe, zasilacze itp. ) 3. Ułożenie tras kablowych dla okablowania czujników : - kable zasilające 3x1,5mm², sumaryczna długość ok. 800mb - kable 2x0,5mm² w ekranie , długość 3 x 150mb - kabel ETHERNET CAT6 , długość 3x120mb - kabel Profibus , długość 120mb 4. Wykonanie schematów elektrycznych powykonawczych oraz , schematu przebiegu tras kablowych Uwaga: dla części przebiegu kabli należy wykonać nowe trasy kablowe w korytkach metalowych, konieczne będą prace na wysokości z dostępem linowym , oraz z użyciem podnośnika. 5. Wykonanie zmian w oprogramowaniu i wizualizacji sterownika DCS – zgodnie z projektem i złożeniami otrzymanymi z działu technicznego Zakładu Ekocem, archiwizacja oprogramowania. 6. Przekazanie do pracy protokołem odbiorowym | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 111520 | Warunki postępowania | Ogólne warunki zakupów GC.docx
2 | 111520 | Warunki postępowania | wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych.docx
3 | 111520 | Warunki postępowania | Wymagania BHP.docx
4 | 111520 | Warunki postępowania | Wytyczne dla firm zewnętrznych.doc
5 | 111520 | Warunki postępowania | Harmonogram 2017.docx
6 | 111520 | Warunki postępowania | Kodeks_Etyczny_Dostawcow_maj_2017.doc
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont systemu pomiaru drgań przekł. MŻ i MC Dodatkowych informacji udzielą Państwu: - Jarosław Bugaj tel. 77/ 777 94 80 – w sprawach merytorycznych - Krystian Biedroń tel.77/777 94 27 – w sprawach handlowych Załączniki: • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A. • Harmonogram płatności (roczny) • Kodeks Etyczny Dostawców