## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1148173 |  | Warunki wykonania robót ziemnych-odkrywkowych na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Turów” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3752163 | Termin płatności | terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo przyjęty jest 30-dniowy termin płatności),
2 | 3752164 | Gwarancja | gwarancję rzetelności i jakości wykonania, wymagane od wykonawców rozpoczynających współpracę z firmą Górażdże,
3 | 3752165 | Termin wykonania i przystąpienia do prac | potwierdzenie terminu wykonania zadania
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2032124 | Cena | cena netto za odspojenie 1 m3 gruntu wraz z przemieszczeniem mas ziemnych-odkrywka | 1 | m^3 |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1148173 | Warunki postępowania | Plan odkrywki 09.2025 KSM Turów - zał.nr 1.jpg
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-67db549f-7fff-b92e-f8c4-70aa96f2abcf"></span></p><p class="WordSection1"> </p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli zapraszają Państwa do</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">złożenia oferty na wykonanie prac ziemnych – roboty odkrywkowe.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Planowane prace polegać będą na:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Zdjęciu warstwy nadkładu zgodnie z załącznikiem mapowym (załącznik nr 1):</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">•</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Etap prac obejmuje obszar ok. 1,7 ha o średniej miąższości 0,85 m, kubatura nadkładu ok. 13 - 15 tys. m3.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Zdjęty nadkład zostanie przemieszczony i wykorzystany do odbudowy skarpy poeksploatacyjnej przy robotach rekultywacyjnych w granicach zakładu górniczego Przedsiębiorcy. Dokładne miejsce lokalizacji planowanych robót odkrywkowych i rekultywacyjnych przedstawione zostało na załączniku mapowym, który stanowi integralną częścią przedmiotowego zapytania ofertowego. Planowana droga odstawy to max. 500 m.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Wyznaczone przez mierniczego granice planowanych robót przekazane zostaną wykonawcy przed rozpoczęciem robót odkrywkowych.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Rzeczywiste ilości mas ziemnych zostaną wyliczone na podstawie obmiarów geodezyjnych, wykonywanych w terminach uzgodnionych i zaakceptowanych pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Harmonogram prac:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">•</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Rozpoczęcie: 18.08.2025 r.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Zakończenie: 24.10.2025 r.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wspomnianego zadania udzielą Państwu</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">pracownicy pod numerami telefonów:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Telefony kontaktowe:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Sławomir Tracz - KRZG - 697 060 080,</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Jarosław Kaziów - Kierownik Kopalni - 697 060 569.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">lub też osobiście w siedzibie spółki Górażdże Kruszywa w Choruli, ul. Cementowa 1,</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">47-316 Górażdże.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">W sprawach handlowych oraz dotyczących nieniniejszego zapytania ofertowego:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Paulina Jurkiewicz – Kierownik Działu Zakupów Surowców</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">tel. 77 777 87 22, 609 679 237. E-mail: Paulina.Jurkiewicz@heidelbergmaterials.com</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Informujemy również, że prace wykonywane na zakładzie górniczym objęte są dozorem górniczy w celu spełnienia wymagań Prawa Geologicznego i Górniczego (szczegółowe uzgodnienia zostaną zawarte w porozumieniu BHP do umowy).</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Termin złożenia oferty do dnia 29.07.2025 r.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Lokalizacja obiekt zlecenia:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">„Kopalnia Surowców Mineralnych Turów”, 66-011 Nowogród Bobrzański.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, województwo lubuskie</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Oferta powinna zawierać:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">−</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">kwota netto za odspojenie 1 m3 gruntu wraz z przewiezieniem mas ziemnych -odkrywka</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">- terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">w spółce Górażdże Kruszywa przyjęty jest 30-dniowy termin płatności),</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">−</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">gwarancję rzetelności i jakości wykonania (referencje od klientów), wymagane od wykonawców rozpoczynających współpracę z firmą Górażdże,</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">−</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">potwierdzenie terminu wykonania zadania,</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">−</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">potwierdzenie spełnienia wymagań BHP obowiązujących przy realizacji prac na terenie Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">Firma Górażdże udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów w tej fazie procedury, a w razie potrzeby zapraszamy na wizję terenową dla właściwej oceny warunków prowadzenia prac ziemnych. Wykaz załączników do zapytania ofertowego:</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">1. załącznik mapowy,</p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;text-indent:7.1pt">2. wymagania BHP.</p>