## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
119577 |  | Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt.: "ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 391546 | Wykonanie koncepcji technicznej | 10 dni od dnia podpisania umowy; Proszę potwierdzić.
2 | 391547 | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 45 dni od dnia podpisania umowy; Proszę potwierdzić.
3 | 391550 | Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót | 60 dni od dnia podpisania umowy; Proszę potwierdzić.
4 | 391557 | Wzór umowy | Proszę potwierdzić akceptację warunków umownych.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 338619 | dokumentacja projektowo kosztorysowa | - cena nie zawiera ceny nadzoru autorskiego | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 338620 | pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego 1 pobytów (bez względu na ilość osób w zespole) |  | 5 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 119577 | Warunki postępowania | skan wzoru umowy_rozbudowa systemu monitoringu_BU.pdf
2 | 119577 | Warunki postępowania | Założenia Techniczne ver 2 pub.pdf
Warunki postępowania
1. Zamawiający Gmina Miasto Elbląg 82-300 Elbląg ul. Łączności 1 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pt.: „ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018”. 3. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ”ROZBUDOWY SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP MIASTA ELBLĄG W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018” zgodnie z wytycznymi określonymi w Założeniach Technicznych, stanowiących załącznik nr 1 do umowy, w niezbędnym zakresie wszystkich koniecznych branż w tym: 3.1. wykonanie koncepcji technicznej, zawierającej projekt przebiegu przyłączy telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych do szaf i punktów kamerowych, na mapie do celów informacyjnych lub do celów projektowych, z uzbrojeniem terenu, uzgodnionej z Departamentem Innowacji i Informatyki, pod względem zgodności z ZAŁOŻENIAMI TECHNICZNYMI; 3.2. opracowanie odrębnych, kompleksowych dokumentacji projektowych szaf i punktów kamerowych oraz przyłączy telekomunikacyjnych do szaf i punktów kamerowych (z uwzględnieniem niezbędnego zasilania elektroenergetycznego), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 3.3. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę; 3.4. opracowanie odrębnych projektów technicznych (wykonawczych) punktów kamerowych, (z uwzględnieniem niezbędnego zasilania elektroenergetycznego) oraz przyłączy telekomunikacyjnych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 3.5. opracowanie odrębnych projektów technicznych (wykonawczych) na budowę przyłączy kablowych optotelekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej do szaf punktów kamerowych; 3.6. uzyskanie w imieniu Zamawiającego innych dokumentów związanych z realizacją projektu, a wymaganych prawem - pozwoleń, porozumień, warunków realizacyjnych i uzgodnień; 3.7. opracowanie odrębnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; 3.8. opracowanie odrębnych Przedmiarów Robót w formie arkuszy kalkulacyjnych, w układzie specyfikacyjnym, sporządzonych w oparciu o wykonane Specyfikacje Techniczne; 3.9. opracowanie odrębnych Kosztorysów Inwestorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego; 3.10. opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów; 3.11. uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody właścicieli działek na dysponowanie nieruchomością w celu realizacji robót budowlanych (tzw. „prawo drogi”), objętych przedmiotem Umowy, bez zaciągania zobowiązań finansowych; 3.12. opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych i geologiczno-inżynierskich na potrzeby opracowania dokumentacji projektowych; 3.13. wniesienie opłat za uzgodnienia branżowe, opinie, ekspertyzy, itp.; 3.14. wniesienie opłat za decyzje i pozwolenia administracyjne; 3.15. opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych tj. np.: operaty wodno-prawne, skrzyżowania z infrastrukturą PKP itp.; 3.16. opracowanie inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i konstrukcyjnej niezbędnej do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych; 3.17. poniesienie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej; 3.18. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. Nadzór autorski obejmuje 5 pobytów bez względu na ilość osób w zespole. Stawka za 1 pobyt - …….zł. netto bez względu na ilość osób w zespole. 4. Termin wykonania zamówienia Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: -Wykonanie koncepcji technicznej – 10 dni od dnia podpisania umowy; -Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 45 dni od dnia podpisania umowy; -Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowę lub wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót – 60 dni od dnia podpisania umowy; -Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową z Wykonawcą robót do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokołu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 5. Kryteria wyboru oferty – przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: CENA (brutto) – 100%