## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1251225 |  | „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2207745 | „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1251225 | Warunki postępowania | SWZ inspektor nadzoru - Białobrzeska bud. 3,4,7.doc
2 | 1251225 | Warunki postępowania | Załącznik Nr 1.docx
3 | 1251225 | Warunki postępowania | Załącznik Nr 2.docx
4 | 1251225 | Warunki postępowania | Załącznik Nr 3.docx
5 | 1251225 | Warunki postępowania | Załącznik Nr 4.docx
6 | 1251225 | Warunki postępowania | Załacznik Nr 5 - wzór umowy - nadzów inwestorski.doc
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>I.7013.22.1.2025.MJ Krosno, dnia 23 stycznia 2026 r.</span></p><p><span>1. Zamawiający:<br /><br />GMINA MIASTO KROSNO<br />ul. Lwowska 28a<br />38-400 KROSNO <br /><br />Godziny pracy: <br />w poniedziałki w godz. 730 do 1630,<br />od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,<br />w piątki w godz. 730 do 1430;<br />tel. 13 47 43 210 <br /><br />2. Tryb udzielenia zamówienia<br /><br />Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym określonym w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 170 000 złotych (§8 pkt 1, §9 regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 724/25 Prezydenta Miasta Krosna <br />z dnia 17 grudnia 2025 r. – publikacja na stronie internetowej (https://platformazakupowa.pl)<br /><br />3. Opis przedmiotu zamówienia<br /><br />Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):<br />71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne<br />71300000-1 Usługi inżynieryjne<br />71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego<br /><br />3.1 Przedmiot zamówienia :<br /><br />„Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego<br /><br />Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z usługą inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7, realizowanego na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 23.07.2015 r. znak: PB.6740.2.113.2015.D oraz decyzji zmieniającej z 29.11.2023 r. znak: PB.6740.1.192.2023.K., wydanych przez Prezydenta Miasta Krosna.<br />W szczególności wykonawca odpowiedzialny jest za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru nad umową na roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie” – budynek nr 3, 4, 7, za zarządzanie technicznymi, finansowymi i administracyjnymi zadaniami, które będą obejmować przygotowanie, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu, w tym zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami pozwolenia na budowę i przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane, za prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, wydanymi decyzjami administracyjnymi, zawartymi umowami, warunkami przyłączenia oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, w tym dokonywanie kontroli w czasie dostarczania materiałów i urządzeń, które będą niezbędne do realizacji robót, sporządzanie raportów i rozliczeń finansowych umowy.<br /><br />A. Definicje użyte w niniejszym zapytaniu:<br />Projekt – oznacza zakres robót budowlanych i innych działań niezbędnych do zrealizowania zadania objętego postępowaniem umieszczonym pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1250731<br /><br />Roboty budowlane – planowane do wykonania w ramach Projektu roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej i technicznej oraz zatwierdzone w pozwoleniu na budowę: z dnia 23.07.2015 r. znak: PB.6740.2.113.2015.D oraz decyzji zmieniającej z 29.11.2023 r. znak: PB.6740.1.192.2023.K., wydanych przez Prezydenta Miasta Krosna.<br />Umowa – oznacza umowę, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą, wyłonionym w niniejszym postepowaniu.<br />Umowa na roboty budowlane – oznacza umowę, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych przewidzianych w Projekcie, wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. <br />Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osoby wyznaczone przez wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wymaganych specjalności,<br />Wykonawca – podmiot dysponujący Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku czynności zarezerwowanych dla Inspektora nadzoru inwestorskiego sam Inspektor nadzoru inwestorskiego.<br />Wykonawca robót budowlanych - oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych.<br />SSTWiORB - oznacza Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.<br />Projektant - autor projektu budowlanego w oparciu, o który realizowane są roboty budowlane.<br />Harmonogram Projektu - obejmuje harmonogram robót budowlanych oraz harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu.<br /><br />B. Obowiązki wykonawcy obejmują w szczególności:<br />1) nadzór nad robotami budowlanymi;<br />2) rozliczanie rzeczowe i finansowe przedmiotu umowy na roboty budowlane;<br />3) zarządzanie umową na roboty budowlane;<br />4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1986);<br />5) weryfikację projektu budowlanego, projektów wykonawczych, technicznych i rozwiązań wprowadzanych na etapie realizacji umowy na roboty budowlane,<br />6) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego;<br />7) koordynację umowy na roboty budowlane;<br />8) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanego obiektu;<br /><br />W celu wykonania usługi, wykonawca będzie działał w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej zapytaniu, umowie, jak również regulacji wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych.<br /><br />Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, mają umożliwić płynne wdrożenie umowy na roboty budowlane, terminowy odbiór robót budowlanych oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektu przez Zamawiającego. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia jest prowadzenie zarządzania, nadzoru i kontroli umowy na roboty budowlane w ramach ustalonego z Zamawiającym harmonogramu Projektu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od podpisania umowy na roboty budowlane, poprzez etap prowadzenia robót, rozliczeń aż po etap uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym.<br />Dokładny zakres robót budowlanych określa postępowanie przetargowe dostępne pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/transakcja/1250731<br />Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy elektroniczną wersję posiadanych dokumentów, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty związane z realizacją umowy o roboty budowlane, w szczególności kopię umowy na roboty budowlane, kosztorysu ofertowego oraz będzie informować wykonawcę o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.<br />C. Kontakt i koordynacja pracy wykonawcy ze strony Zamawiającego<br />Zamawiający powoła zespół osób lub osobę odpowiedzialną za bezpośrednie kontakty z wykonawcą. Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego za pośrednictwem ww. zespołu lub osoby. Zamawiający zastrzega sobie w całym okresie realizacji umowy możliwość zmiany nazwy, struktury organizacyjnej, a także personelu odpowiedzialnego za kontakt z wykonawcą.<br /><br />D. Zakres działań wykonawcy:<br />Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie obowiązywania umowy, a w szczególności w okresie realizacji umowy na roboty budowlane oraz w okresie gwarancyjnym do czasu podpisania ostatecznego odbioru, którym objęte będą roboty budowlane.<br /><br />D.1. Obowiązki ogólne: <br />Wykonawca będzie odpowiedzialny za:<br />a) powołanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;<br />b) kierowanie realizacją umowy na roboty budowlane, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji z tym związanej, jej archiwizację oraz przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu umowy;<br />c) prowadzenie rozliczenia rzeczowo-finansowego budowy;<br />d) podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją umowy na roboty budowlane w zakresie udzielonych kompetencji;<br />e) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych;<br />f) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy na roboty budowlane;<br />g) prowadzenie rozliczenia oraz inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia etc. umowy na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu wykonawcy robót budowlanych.<br /><br />Wykonawca ma obowiązek przedstawić Raport Otwarcia w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy na roboty budowlane. Szczegółowy opis zakresu Raportu Otwarcia podano w pkt. J. a).<br /><br />D.2. Obowiązki szczegółowe - Etap poprzedzający budowę:<br />1) przed przekazaniem placu budowy wykonawca zobowiązany jest sprawdzić polisę ubezpieczeniową wykonawcy robót budowlanych dot. placu budowy, planu BIOZ dla realizacji robót budowlanych oraz przedłożonej gwarancji zabezpieczenia umowy na roboty budowlane;<br />2) wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach występujących przed rozpoczęciem robót budowlanych mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy na roboty budowlane. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu płynnego uruchomienia robót budowlanych oraz wypełnienia zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy na roboty budowlane. <br />3) wykonawca będzie brał czynny udział w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy.<br />4) wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu procedury weryfikacji, czy roboty budowlane, za które dokonywana będzie płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z umową na roboty budowlane np. tabele elementów rozliczeniowych, tabele elementów skończonych, protokoły odbioru częściowego robót itp. <br /><br />D.3. Obowiązki szczegółowe - Etap budowy:<br />Na każdym etapie realizacji umowy wykonawca ma prawo i obowiązek:<br />1) przygotowania harmonogramu realizacji Projektu, w tym harmonogramu robót budowlanych, który zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego; harmonogram musi być opracowany w wersji elektronicznej w formacie pliku ogólnodostępnego np. word, excel;<br />2) bieżącej aktualizacji harmonogramu realizacji Projektu;<br />3) wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia;<br />4) weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanych w ramach realizacji umowy na roboty budowlane dokumentacji projektowych zgodnie z jej zapisami;<br />5) przekazywanie informacji nt. realizacji Projektu;<br />6) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy;<br />7) uzyskania związanych z realizacją umowy na roboty budowlane informacji według uzasadnionej potrzeby;<br />8) udzielania wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy na roboty budowlane i Projektu;<br />9) udzielania w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych z realizacją umowy na roboty budowlane uprawnionym osobom i instytucjom;<br />10) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;<br />11) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót budowlanych (rady budowy, narady koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron (np. wykonawca robót budowlanych, przedstawiciele Zamawiającego, oficjalni obserwatorzy); Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek osobistego uczestniczenia w radach budowy i naradach koordynacyjnych a wykonawca zobowiązany jest do sporządzania protokołów ze wszystkich narad.<br />12) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Projektu;<br />13) egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie z dokumentacją projektową;<br />14) zatwierdzania dokumentacji oraz rysunków sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych;<br />15) wydawania jednoznacznych opinii na temat przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych opracowań (projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty techniczne oraz wszystkich innych opracowań),<br />16) uzyskiwania od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii w tym na rysunkach zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej;<br />17) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej;<br />18) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym w terenie i na obiekcie rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem;<br />19) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych;<br />20) dokonywania oceny i weryfikacji zakresu wykonanych robót;<br />21) odbioru wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 48 godzin od zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych;<br />22) wskazania miejsc składowania materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego w uzgodnieniu z osobami upoważnionymi przez Zamawiającego;<br />23) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ oraz wnioskowania zmian; <br />24) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;<br />25) poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych;<br />26) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót wraz z dokonaniem tych wycen;<br />27) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych zmiany gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane w przypadku robót nieprzewidzianych;<br />28) zapobiegania roszczeniom wykonawcy robót budowlanych poprzez informowanie Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu;<br />29) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych bez zbędnej zwłoki;<br />30) oceny słuszności roszczeń. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki;<br />31) przygotowania protokołów konieczności oraz protokołów z negocjacji przy udziale/z Kierownikiem Budowy, Przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych, Nadzorem Autorskim, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót oraz opinię w tym zakresie;<br />32) kontroli i opiniowania dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót budowlanych wraz z weryfikacją kalkulacji kosztów wykonawcy robót budowlanych;<br />33) wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do zakończenia;<br />34) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;<br />35) sprawdzenia miesięcznych zestawień wykonanych robót i wystawienia dokumentów płatności;<br />36) sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z wystawieniem dokumentów końcowej płatności;<br />37) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów;<br />38) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;<br />39) oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania umowy na roboty budowlane oraz zwiększenia ceny umownej wraz ze wskazaniem podstaw w umowie na roboty budowlane umożliwiających uwzględnienie żądania;<br />40) ustalenia - po konsultacji z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych - dodatkowej zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji umowy na roboty budowlane w związku z zawieszeniem robót;<br />41) analizy, weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;<br />42) informowania Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych o wystąpieniu siły wyższej;<br />43) zachowania poufności informacji objętej tajemnicą handlową;<br />44) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji umowy na roboty budowlane harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami;<br />45) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem Projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne;<br />46) weryfikacji dokonanego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawców lub dalszych podwykonawców w protokole odbioru robót;<br />47) kontroli wobec wykonawcy robót odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane czynności w SWZ o roboty budowlane.<br /><br />D.4. Ustawowe Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego<br />Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy:<br />1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;<br />2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;<br />3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;<br />4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.<br /><br /><br />D.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie w szczególności decydować o:<br />1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;<br />2) zatwierdzeniu projektów, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych;<br />3) dopuszczeniu do pracy oraz opuszczeniu placu budowy przez sprzęt i środki transportu wykonawcy robót budowlanych;<br />4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane;<br />5) sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy;<br />6) sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy;<br />7) zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wprowadzania zmian w projektach i robotach wynikających ze zmian prawa dotyczących umowy na roboty budowlane;<br />8) odbiorze zgłoszonego przez wykonawcę robót budowlanych zakresu robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym – tzw. kontrolowanie rozliczeń budowy; <br />9) odbiorze robót zanikających;<br />10) dopuszczeniu do rozpoczęcia odbioru końcowego.<br /><br />D.6. Ustawowe uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego<br />Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:<br />1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;<br />2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.<br /><br />D.7. Wykonawca będzie wnioskować w szczególności o:<br />1) udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy;<br />2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;<br />3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;<br />4) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej, w przypadku gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;<br />5) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań wykonawcy robót budowlanych;<br />6) zmianę wartości umowy na roboty budowlane uzasadnioną zmianami przepisów prawa lub zmianami wynikającymi z realizacji umowy na roboty budowlane;<br />7) zatwierdzenie przez Zamawiającego propozycji wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany w Kierownictwie wykonawcy robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych), kierownika budowy lub robót.<br /><br />Wraz z wnioskiem o zmianę umowy na roboty budowlane jest on każdorazowo zobowiązany do wskazania i udokumentowania Zamawiającemu warunków na podstawie, których możliwa będzie zmiana umowy na roboty budowlane w zgodzie z zapytaniem ofertowym i przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.<br /><br />D.8. Wykonawca będzie akceptować w szczególności:<br />1) przedstawiony przez wykonawcę robót budowlanych Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności, BIOZ, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu;<br />2) propozycję wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie wykonawcy robót budowlanych;<br />3) jednostkę do przeprowadzenia badań i prób;<br />4) sprzęt i urządzenia pomiarowe wykonawcy robót budowlanych, o ile nie zostały wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych oraz propozycje wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;<br />5) źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie wykonawcy robót budowlanych;<br /><br />D.9. Etap po zakończeniu robót:<br />Po zakończeniu robót budowlanych wykonawca ma prawo i obowiązek w szczególności do:<br />1) sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z odbiorem końcowym całości robót;<br />2) wyegzekwowania od wykonawcy robót budowlanych przygotowania operatu kolaudacyjnego (odbiorowego) w trzech egzemplarzach wraz z jego sprawdzeniem, w tym pełnej dokumentacji powykonawczej. Dwa egzemplarze zostaną przekazane Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, a jeden kompletny egzemplarz operatu kolaudacyjnego pozostaje u wykonawcy przez okres trwania umowy, z rozszerzeniem na okres gwarancji jakości i rękojmi za wady dla umowy na roboty budowlane;<br />3) spowodowania dostarczenia przez wykonawcę robót budowlanych wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane;<br />4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;<br />5) czynny udział w czynnościach zmierzających do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu.<br /><br />D.10. Okres zgłaszania wad, w czasie gwarancji jakości i rękojmi za wady dla umowy na roboty budowlane:<br />W okresie zgłaszania wad do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie należało w szczególności:<br />1) udział w przeglądach organizowanych przez Zamawiającego;<br />2) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;<br />3) poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych i odbiór wykonanych robót w związku z usunięciem wad;<br />4) udział w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;<br />5) zajmowanie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie <br />w okresie gwarancyjnym.<br /><br />E. Uprawnienia i obowiązki szczegółowe związane ze współpracą z Zamawiającym<br />Na każdym etapie realizacji umowy na roboty budowlane wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania umową na roboty budowlane. W szczególności wykonawca ma prawo i obowiązek:<br />1) reprezentowania Zamawiającego w stosunku do wykonawcy robót budowlanych <br />i Projektanta w zakresie przyznanych uprawnień;<br />2) uzyskania pełnomocnictw lub upoważnień dla prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane wynikających ze stosownych przepisów prawnych po zwróceniu się do Zamawiającego;<br />3) występowania w imieniu Zamawiającego do Instytucji i osób stosownie do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;<br />4) organizowania Rad Budowy, narad koordynacyjnych, narad technicznych i innych spotkań oraz sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych - do 3 dni od dnia spotkania lub wcześniej - na polecenie Zamawiającego;<br />5) dostarczenia Zamawiającemu pisemnej informacji o aktualnym i planowanym zaawansowaniu robót (rzeczowym i finansowym) w czasie do dwóch dni roboczych od zadania pytania przez Zamawiającego (w szczególności dotyczących zgodności z harmonogramem lub ewentualnymi jego zmianami);<br />6) udziału w przygotowaniu raportów, sprawozdań i materiałów wymaganych przez Zamawiającego;<br />7) proponowania Zamawiającemu konieczności przedłużenia umowy na roboty budowlane;<br />8) dostarczenia Zamawiającemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym kompletnego operatu kolaudacyjnego z opinią i akceptacją;<br />9) pełnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów;<br />10) czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów na każdym etapie;<br />11) wykonawca zobowiązany będzie do czynnego udziału w pracach związanych z kontrolą Projektu przez upoważnione podmioty, a w szczególności zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania umowy i okresu gwarancyjnego wykonawcy robót budowlanych.<br /><br />Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania innego podmiotu lub osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcą. W przypadku takiej zmiany Zamawiający powiadomi o tym fakcie wykonawcę po zatwierdzeniu zmiany przez Prezydenta Miasta Krosna.<br /><br />Wykonawca niniejszego zamówienia nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na roboty budowlane oraz zaciągać zobowiązań ponad te, które wynikają z zapytania ofertowego, umowy i udzielonych przez Zamawiającego pełnomocnictw.<br />Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich pracowników w taki sposób, aby umowa na roboty budowlane była zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem Projektu. <br /><br />F. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki kontrolne:<br />Podstawowym zadaniem wykonawcy jest kontrola zgodności działań wykonawcy robót budowlanych z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę prawidłowości realizacji wynikającą z dokumentacji projektowej, jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał zakres i wartość wykonanych robót. Będzie prowadził również nadzór pozostały wynikający z obowiązujących przepisów prawa. <br /><br />Na każdym etapie realizacji umowy na roboty budowlane wykonawca ma prawo i obowiązek kontroli realizacji zadań określonych w umowie na roboty budowlane, w szczególności:<br />1) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;<br />2) sprawdzania zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji umowy na roboty budowlane harmonogramem Projektu;<br />3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;<br />4) sprawdzania, odbierania i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ dla budowy;<br />5) prowadzenia inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;<br />6) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych;<br />7) sprawdzenia miesięcznych zestawień zakresu i wartości wykonanych robót i ich zatwierdzanie zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.<br /><br />G. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące rozliczeń finansowych:<br />Na każdym etapie realizacji umowy na roboty budowlane wykonawca ma prawo i obowiązek w szczególności do:<br />1) nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych;<br />2) przestrzegania i dążenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu finansowego budowy;<br />3) opiniowania i wyceny ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych;<br />4) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej wykonawcy robót budowlanych;<br />5) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania;<br />6) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, Instytucje związane z realizacją umowy na roboty budowlane oraz procedury wdrażania Projektu;<br />7) zatwierdzanie miesięcznych płatności wynikających z umowy na roboty budowlane jako ocena zgodności wykonania robót budowlanych z umową na roboty budowlane i przekazanie ich Zamawiającemu wraz z wszystkimi załącznikami;<br />8) zatwierdzania końcowej płatności wynikającej z umowy na roboty budowlane jako ocena zgodności wykonania robót budowlanych z umową na roboty budowlane i przekazywania go Zamawiającemu wraz z wszystkimi załącznikami;<br />9) dokonywania klasyfikacji środków trwałych wytworzonych w wyniku umowy na roboty budowlane wraz z ich wyceną na potrzeby stworzenia dokumentów przyjęcia środków trwałych przez Zamawiającego.<br /><br />H. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące osób trzecich:<br />Na każdym etapie realizacji umowy na roboty budowlane wykonawca ma prawo i obowiązek w szczególności do:<br />1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z umową na roboty budowlane, a w szczególności współpracy z mieszkańcami;<br />2) udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich w związku z realizacją umową na roboty budowlane;<br />3) udzielania odpowiedzi stronom w przypadku interwencji osób trzecich posiadających interes prawny z tytułu prowadzonych robót, a związanych z realizacją umowy na roboty budowlane i informowania Zamawiającego o sposobie ich rozwiązania;<br />4) uzyskania stosownej zgody Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w celu wykorzystywania czy też przekazywania stronie trzeciej dokumentacji projektowej Zamawiającego sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych.<br /><br /><br />I. Wymagania<br />Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby będące personelem wykonawcy posługiwały się biegle językiem polskim. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków umowy musi zapewnić odpowiednie usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji umowy. <br />Wykonawca wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a w szczególności zapewni:<br />I.1. Zasoby kadrowe<br />Wykonawca w całym okresie realizacji umowy, nieprzerwanie dysponował będzie: zespołem inspektorów wymienionym w „pkt. 5. Warunki udziału w postępowaniu” niniejszego zamówienia.<br /><br />I.2. Organizacja <br />1) Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże wykaz telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail do wszystkich członków zespołu.<br />2) Każdy z członków zespołu zobowiązany jest stawić się na każde spotkanie organizowane przez Zamawiającego w jego siedzibie w okresie trwania