## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1283455 |  | „Opracowanie projektu rozbiórki spalonego Pawilonu II wraz ze sporządzeniem po rozbiórce opinii dot. stanu technicznego istniejącego łącznika z Pawilonem I” |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 4228990 | Termin realizacji | Wykonawca zobowiąże się wykonać przedmiot umowy w terminie: 1) projekt rozbiórki oraz złożenie do odpowiedniego urzędu wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę - do 30 dni od dnia zawarcia umowy; 2) uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę oraz przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu rozbiórki - do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 3) pełnienie nadzoru autorskiego – przez cały okres realizacji inwestycji na podstawie projektu rozbiórki i decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. 4) sporządzenie opinii stanu technicznego łącznika – w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 1. Uznaje się, że datą wykonania: 1) Projektu rozbiórki oraz opinii stanu technicznego łącznika – jest podpisanie protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego; 2) pełnienia funkcji nadzoru autorskiego - jest podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 2265043 | „Opracowanie projektu rozbiórki spalonego Pawilonu II wraz ze sporządzeniem po rozbiórce opinii dot. stanu technicznego istniejącego łącznika z Pawilonem I” | „Opracowanie projektu rozbiórki spalonego Pawilonu II wraz ze sporządzeniem po rozbiórce opinii dot. stanu technicznego istniejącego łącznika z Pawilonem I” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę projektu i w okresie rękojmi i gwarancji na te roboty. | 1 | kpl. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1283455 | Warunki postępowania | rozeznanie cenowe Projekt rozbiórki znak sprawy DAT.26.8.2026.AK.pdf
Warunki postępowania
<p><span></span></p><p><span>Szanowni Państwo, </span></p><p><span>informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.</span><span> </span></p><p><span>Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?</span></p><p><span>Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,<strong> nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia</strong> i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. </span></p><p><span>Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:</span></p><ul><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do złożenia oferty lub/i </span></p></li><li><p><span><strong>zaproszeniem </strong>do negocjacji warunków umownych lub </span></p></li><li><p><span><strong>zawarciem </strong><strong>umowy</strong>, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. </span></p></li></ul><p><span>W przypadku pytań:</span></p><ul><li><p><span>technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" .</span></p></li><li><p><span>związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. </span></p></li></ul><p> </p><p><span>Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>