## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
211237 |  | Realizacja kompleksowa usług geodezyjnych dla zadania: REMONT AUTOSTRADY A2 NA ODC. KOŁO – DĄBIĘ (GR. WOJEWÓDZTWA) |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 720508 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 720509 | Termin realizacji | Zgodnie z harmonogramem
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 521189 | USŁUGA GEODEZJI NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA: REMONT AUTOSTRADY A2 NA ODC. KOŁO – DĄBIĘ (GR.WOJEWÓDZTWA). | Zgodnie z zapytaniem | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 211237 | Warunki postępowania | D-00.00.00 wymagania ogólne.pdf
2 | 211237 | Warunki postępowania | D-01.01.01 Odtworzenie trasy.pdf
Warunki postępowania
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Szanowni Państwo!</span></p><p><font color="#333333">COLAS Polska Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dla realizacji zadania pn.: REALIZACJA&nbsp;KOMPLEKSOWA USŁUG&nbsp;GEODEZYJNYCH&nbsp;NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA: REMONT AUTOSTRADY A2 NA ODC. KOŁO – DĄBIĘ (GR.WOJEWÓDZTWA).</font></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I. ZAMAWIAJĄCY:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">COLAS Polska Sp. z o.o.ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Nazwa inwestycji: <b>„REMONT AUTOSTRADY A2 NA ODC. KOŁO – GR. – WOJEWÓDZTWA, OD KM 291+750 DOKM 303+145, DŁUG. 2 x 11,395 KM (2 jezdnie)”</b></span></p><p><u><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Osoba kontaktowa: Tomasz Pomykała, tel.&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">881 822 027, e-mail: tomasz.pomykala@colas.pl</span></u></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Realizacji prac)</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1.&nbsp;&nbsp;Łącznie odc. 11,4 km podzielony zostanie na 3 sekcje (3 x 2 jezdnie). Możemy rozpocząć każdą następną sekcję po oddaniu poprzedniej nie wcześniej.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2. Zakres prac na każdej sekcji:</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">a) Pomiar przed rozpoczęciem robót (inwentaryzacja wysokościowa także)</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">b) Inwentaryzacja po frezowaniu</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">c) Pomiar i inwentaryzacja wykonanych remontów</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">d) Nabicie wysokościowe na palikach docelowe wysokości warstwy ścieralnej gdzie tego wymaga projekt</span></p><p style="margin-left: 40px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">e) Pomiar wysokościowy po warstwie ścieralnej</span></p><p><font color="#333333">Podsumowując:</font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;na każdej sekcji należy być 5 razy x 6 sekcji = minimum 30 wizyt na budowie. Do wszystkiego należy wykonać szkice pod obmiar powykonawczy.</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3. Termin realizacji prac:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">-&nbsp;od <b>15 kwietnia 2019 r. do ok. 30 czerwca 2019 r.</b></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">4. Załączniki: Dokumentacja, SST</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">III. WYMAGANIA DLA OFERTY:</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">1. Ofertę należy przesłać do dnia 3 kwietnia 2019 r. godz. 14:00&nbsp;Ofertę można złożyć e-mailowo na adres: ilona.kasprzyk@colas.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowe</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">j</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">2. Termin&nbsp;ważności oferty: 30 dni.</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">3. Termin płatności: 30 dni</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dodatkowych informacji w sprawach handlowych udzieli Państwu:- Ilona Kasprzyk tel. + 48 61 894 54 60 wew. 353 ,tel.kom. +48 881 822 071; e-mail: ilona.kasprzyk@colas.pl&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Zachęcam do udziału w postępowaniu.&nbsp;&nbsp;</span></p>