## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
57309 |  | Remont sieci sprężonego powietrza w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” na terenie SPC Szczecin ul. Księżnej Anny 21 Górażdże Cement S.A. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 170150 | Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych | prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakosciowych
2 | 170151 | Termin realizacji | Planowany termin wykonania kompleksowych robót (projekt + wykonawstwo):dwa miesiąc od daty podpisania umowy
3 | 170152 | Termin płatności | wymagane 60 dni
4 | 170153 | Gwarancje
5 | 170154 | Referencje | prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 156948 | Wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej | •Wykonanie projektu technicznego wykonawczego „Remontu instalacji sieci sprężonego powietrza” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa. •Wykonanie inwentaryzacji obiektów i urządzeń niezbędnych do opracowania projektu. •Opracowanie przedmiaru robót. •Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (kalkulacja uproszczona). Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie oraz kwalifikacje wymagane do nadzoru i użytkowania danego rodzaju instalacji i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Projekt techniczny remontu musi spełniać wymogi prawa (w tym przepisów techniczno-budowlanych) i być zgodny z zasadami wiedzy technicznej. Forma opracowania dokumentacji projektowej: 1) wersja papierowa: • 2 egz. projektu wykonawczego, • 2 egz. przedmiaru robót, • 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2) wersja elektroniczna (format edytowalny) 2 x płyta CD: •Projekt wykonawczy (rysunki - format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe – format plików, PDF i DOC/DOCX.) •Przedmiar robót i kosztorys inwestorski (format pliku XLS). | 1 | usługa |  | 23% | PLN
2 | 156962 | Wykonanie nowego rurociągu – szacowana dł. 190 mb | .Wykonanie nowego rurociągu – szacowana dł. 190 mb •wykop na głębokość około 1,0 m i szerokość 1,5 m •podsypka piaskowa o gr. 0,3 m •ułożenie rurociągu •wykonanie nowych przyłączy do zbiorników ciśnieniowych •wykonanie od rurociągu do stanowisk 7 kpl. podejść (szacowana dł. długość jednego podejścia około 3,5 m ) z wykorzystaniem zaworów ze starej instalacji •obsypanie piaskiem o gr 0,3 m ponad wierzch rury •zasypanie wykopu gruntem rodzimym •zagęszczanie warstwami co 0,3 m •wykonanie przewiertu sterowanego (technologia bez wykopowa) pod torami kolejowymi o szacowanej długości około 8 mb •wykonanie przebudowy instalacji powietrza od aeracji z wstawieniem na czterech stanowiskach 8 zaworów kulowych oraz z wymianą na trzech stanowiskach 6 starych zaworów na nowe zawory kulowe •wykonanie dodatkowych zamocowań rur instalacji powietrza do konstrukcji wsporczej zbiorników stalowych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
3 | 156964 | Wykonanie prac remontowych instalacji sprężonego powietrza na podstawie opracowanego i zaakceptowanego projektu | Wykonanie prac remontowych instalacji sprężonego powietrza na podstawie opracowanego i zaakceptowanego projektu •Częścią integralną prac remontowych jest przygotowanie oraz uzgodnienie z zmawiającym wymaganych dokumentów formalno-prawnych i instrukcji BHP (m.in. BIOZ, IBWR) obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wynikających z przepisów pozwalających na prawidłową i bezpieczną realizację przedmiotowego zadania. •Zagospodarowanie powstałych po remoncie odpadów tj. Gruz budowlany, ziemia z wykopów, opakowania po farbach oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji zadania będą własnością Wykonawcy. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
4 | 156965 | Wyłączenie starej instalacji powietrznej | Zaślepienie starej instalacji powietrznej poniżej poziomu gruntu - 7 kpl. | 1 | usługa |  | 23% | PLN
5 | 156966 | Przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego | uporządkowanie terenu po robotach budowlanych | 1 | usługa |  | 23% | PLN
6 | 156968 | Wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej | •Dokumentacja musi zawierać deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty użytych materiałów •Protokoły z wykonanych próby szczelności całej instalacji | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie jak poniżej. Zakres prac: 1. Wykonanie i dostawa dokumentacji projektowej • Wykonanie projektu technicznego wykonawczego „Remontu instalacji sieci sprężonego powietrza” zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa. • Wykonanie inwentaryzacji obiektów i urządzeń niezbędnych do opracowania projektu. • Opracowanie przedmiaru robót. • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego (kalkulacja uproszczona). Dokumentacja projektowa musi zostać opracowana przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia w odpowiedniej specjalności i odpowiednim zakresie oraz kwalifikacje wymagane do nadzoru i użytkowania danego rodzaju instalacji i urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym projekty w toku przygotowywania. Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez wskazanych przedstawicieli Zamawiającego oraz uzyskać pisemne potwierdzenie zgodności z zakresem zamówienia i kompletności dokumentacji. Projekt techniczny remontu musi spełniać wymogi prawa (w tym przepisów techniczno-budowlanych) i być zgodny z zasadami wiedzy technicznej. Forma opracowania dokumentacji projektowej: 1) wersja papierowa: • 2 egz. projektu wykonawczego, • 2 egz. przedmiaru robót, • 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2) wersja elektroniczna (format edytowalny) 2 x płyta CD: • Projekt wykonawczy (rysunki - format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe – format plików, PDF i DOC/DOCX.) • Przedmiar robót i kosztorys inwestorski (format pliku XLS). 2. Wykonanie nowego rurociągu – szacowana dł. 190 mb • wykop na głębokość około 1,0 m i szerokość 1,5 m • podsypka piaskowa o gr. 0,3 m • ułożenie rurociągu • wykonanie nowych przyłączy do zbiorników ciśnieniowych • wykonanie od rurociągu do stanowisk 7 kpl. podejść (szacowana dł. długość jednego podejścia około 3,5 m ) z wykorzystaniem zaworów ze starej instalacji • obsypanie piaskiem o gr 0,3 m ponad wierzch rury • zasypanie wykopu gruntem rodzimym • zagęszczanie warstwami co 0,3 m • wykonanie przewiertu sterowanego (technologia bez wykopowa) pod torami kolejowymi o szacowanej długości około 8 mb • wykonanie przebudowy instalacji powietrza od aeracji z wstawieniem na czterech stanowiskach 8 zaworów kulowych oraz z wymianą na trzech stanowiskach 6 starych zaworów na nowe zawory kulowe • wykonanie dodatkowych zamocowań rur instalacji powietrza do konstrukcji wsporczej zbiorników stalowych 3. Wykonanie prac remontowych instalacji sprężonego powietrza na podstawie opracowanego i zaakceptowanego projektu • Częścią integralną prac remontowych jest przygotowanie oraz uzgodnienie z zmawiającym wymaganych dokumentów formalno-prawnych i instrukcji BHP (m.in. BIOZ, IBWR) obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wynikających z przepisów pozwalających na prawidłową i bezpieczną realizację przedmiotowego zadania. • Zagospodarowanie powstałych po remoncie odpadów tj. Gruz budowlany, ziemia z wykopów, opakowania po farbach oraz inne odpady powstałe w trakcie realizacji zadania będą własnością Wykonawcy. 4. Wyłączenie starej instalacji powietrznej • Zaślepienie starej instalacji powietrznej poniżej poziomu gruntu - 7 kpl. 5. Przywrócenie placu budowy do stanu pierwotnego • uporządkowanie terenu po robotach budowlanych 6. Wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej • Dokumentacja musi zawierać deklaracje zgodności, certyfikaty oraz atesty użytych materiałów • Protokoły z wykonanych próby szczelności całej instalacji Warunki złożenia oferty:  Przed sporządzeniem oferty należy ustalić dokładny zakres prac budowlanych z Inwestorem oraz zapoznać się z warunkami wykonania robót na miejscu.  Warunkiem złożenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej na miejscu wykonania prac. Złożenie Oferty przez Wykonawcę nie biorącego udział w wizji lokalnej obiektu może być podstawą do odrzucenia oferty.  Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie/specyfikacji przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  Uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w specyfikacji przedmiotu zamówienia.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.  Na etapie złożenia oferty należy przedstawić harmonogram prac/robót wymagający uzgodnienia z Zamawiającym  Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego wykonania zamówienia.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wszelkich informacji technicznych dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego udzieli Marian Błahuta - tel. (77) 777 8425 lub 691 910 673 Załączniki: 1. Kodeks etyczny dostawców 2. Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A. 3. Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.