## Positions
ID |  | Offer for: | [6 empty] | en | en
910266 |  | Obsługa inwestorska (Kierownik budowy) dla zadania: „Remont kanalizacji deszczowej na ul. Narutowicza w Radlinie”. |  |  |  | Comment to offer:
LP | ID | Criterion | Description | Your suggestion / comment
1 | 2957206 | Oferta | Wykonawca załącza wypełniony Załącznik 2. Znajduje się on w załącznikach do postępowania. Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.
2 | 2957207 | Termin realizacji | Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy; Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”.
3 | 2957208 | Warunek udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna | Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż Obsługa inwestorska nadzorowała co najmniej jedno zadanie: - w zakresie budowy/ przebudowy/ remontu kanalizacji deszczowej lub sanitarnej lub - w zakresie budowy/ przebudowy/ remontu drogi w zakres ,którego wchodził remont/budowa kanalizacji deszczowej w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie Dokument potwierdzający spełnienia warunku wykaz usług Załącznik 3 – Wykonawca wypełnia i załącza Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
4 | 2957209 | Warunek udziału w postępowaniu: Zdolność zawodowa | Proszę potwierdzić wpisując “Akceptuję”. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane: - do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub - do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym. Dokument potwierdzający spełnienia warunku wykaz osób Załącznik 4 – Wykonawca wypełnia i załącza Zamawiającemu.
5 | 2957210 | Wzór umowy oraz warunki realizacji zamówienia | Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania (Załącznik 1). Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 | 2957211 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej | Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument.
7 | 2957212 | Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2) (Dz.U. 2023 poz. 1497). | Proszę potwierdzić wpisując "Tak".
Item no. | ID | PRODUCT NAME | DESCRIPTION | QUANTITY | UNIT | Price/unit | VAT | CURRENCY
1 | 1656093 | Obsługa inwestorska (Kierownik budowy) dla zdania: „Remont kanalizacji deszczowej na ul. Narutowicza w Radlinie”. |  | 1 | pc. |  | 23% | PLN
Together:
Attachments
Item no. | ID | Source | Attachment name
1 | 910266 | Conditions of proceeding | Formularz Oferty (Załącznik 2).odt
2 | 910266 | Conditions of proceeding | Wykaz osób (Załacznik 4).odt
3 | 910266 | Conditions of proceeding | Wykaz usług (Załącznik 3).odt
4 | 910266 | Conditions of proceeding | Wzór umowy (Załącznik nr 1).pdf
Conditions of proceeding
<p style="line-height: 100%" align="center"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Obsługa inwestorska </span></strong></span></span></span></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">(Kierownik budowy)</span></strong></span></span></span></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> dla zdania: </span></strong></span></span></span></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent"> </span></strong></span></span></span></font></span></strong><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">„</span></strong></span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">Remont kanalizacji deszczowej na </span></strong></span></span></span></font></span></font></font></font> </p> <p style="line-height: 100%" align="center"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><strong><span style="background: transparent">ul. Narutowicza w Radlinie”.</span></strong></span></span></span></font></span></font></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm" align="justify"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">1. Opis przedmiotu zamówienia:</span></span></span></span></font></font></font></span></strong></p> <p style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm" align="justify"> <strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">- S</span></span></span></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">zczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji w ogłoszonym postępowaniu<strong> PZP.271.</strong></span></span></span></span></span></font></font></font></span></strong><strong><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">10</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">GKE</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">.202</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">4</span></span></span></span></font></font></font></span><span style="font-variant: normal"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">.</span></span></span></span></font></font></font></span></strong></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>2. W skład zamówienia wchodzi następujący zakres robót podlegający nadzorowi przez Kierownika budowy:</strong></font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1)Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni (nawierzchnia asfaltowa) wraz z podbudową na powierzchni ok 23 m<sup>2</sup> <br></font></font></font></p><p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2)Rozbiórka istniejących krawężników oraz obrzeży betonowych;<br> 3)Rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej Ø500 na długości 40 mb;<br> 4)Budowa kolektora deszczowego z rur Ø500 – PVC, o długości 40 m, na głębokości do 3,0 m, w obsypce piaskowej, rury kanalizacyjne dopływowych i odpływowych należy montować (osadzić trwale); Rury o parametrach, które można stosować na terenach o małym natężeniu ruchu kołowego. Rura kanalizacyjna z PVC 500x14,6x3000mm lita z wydłużonym kielichem .</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5)Renowacje studni, regulację wysokości studni;</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6)Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na drodze wraz z uzupełnieniem podbudowy kruszywem;</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">7)Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa 25cm (materiał z rozbiórki dostarcza właściciel posesji ) ograniczonych obrzeżem betonowym;</font></font></font></p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm" align="justify"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">8</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">)</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Wykonanie ogrodzenia </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">w granicy działki </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">z siatki drut ocynkowany</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> powlekany tworzywem </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">koloru </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">antracyt gr. 3,1mm (</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">oczko 6x6 ) </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">PCV </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">wys. 150 cm, wysokoś</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">ć</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> słupka 2</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">50 </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">cm. </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Słupek umieszczony w ziemi na głębokość </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">min.</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> 50cm </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">na dł. 40mb</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">.</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">( słupki ogrodzeniowe dostarczy właściciel). </span></span></span></font></font></font><em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Podmurówka</span></span></span></font></font></font></em><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> ogrodzeniowa </span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">betonowa</span></span></span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> układana pomiędzy przęsłem, a podłożem.</span></span></span></font></font></font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">9)Demontaż bram ogrodzeniowych na czas prowadzenia robót z ponownym ich zamontowaniem.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">10)Wykonanie podmurówki pod bramą wjazdową ( 2 szt )</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">11)Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, na czas wykonywania robót budowlanych ;</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">12)Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" align="justify"> <br> </p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><strong>3. Ponadto do obowiązków Obsługi<span style="background: transparent"> Inwestorskiej </span><span style="background: transparent">(Kierownika budowy)</span><span style="background: transparent"> </span>należą</strong> obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.1333 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy, a w szczególności: </font></font></font> </p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przedmiarem i specyfikacją robót , przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ( <span lang="pl-PL">Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem </span><span lang="pl-PL">),</span> <span lang="pl-PL">a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowani w budownictwie.</span></font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">5) Kontrola ilości i wartości wykonanych robot.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">6) Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robot.</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">7) Sprawdzenie obmiarów wykonanych robót.</font></font></font></p><p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">8) Informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na: koszt inwestycji, termin realizacji inwestycji, jakość robót, postęp w realizacji zakresu rzeczowego robót.</font></font></font></p><p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">9) Bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy (wewnętrznym)</font></font></font></p><p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">10) Sprawdzanie faktur przedkładanych przez Wykonawcę w&nbsp;terminie 2 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót lub Zamawiającego.</font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><br></font></font></font></p><p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">11) Bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez Wykonawcę w dzienniku budów</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">12) Kierownik budowy zobowiązany jest do pobytu na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu, w którym wykonywane są roboty budowlane przez Wykonawcę</font></font></font></p> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none" lang="pl-PL" align="justify"> <font color="#000000"> <font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">13) Każda wizyta będzie potwierdzona wpisem do dziennika budowy.</font></font></font></p> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; orphans: 2; widows: 2; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent"><strong>4. Istotne warunki realizacji zamówienia:</strong></span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 tygodni od dnia zawarcia umowy;</span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy (Załącznik 1);</span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;</span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">4) Kryterium Cena 100%;</span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="background: transparent">5) Warunki udziału w postępowaniu:</span></font></font></font></h4> <h4 class="western" style="line-height: 100%; margin-top: 0.1cm; margin-bottom: 0.1cm" align="justify"> <span style="font-weight: normal;"><em><span style="font-variant: normal;"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="text-decoration: none"><span style="background: transparent">a) </span></span></font></font></font></span><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="text-decoration: none">Z</span></font></font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="text-decoration: none">dolność techniczna:</span></font></font></font></em></span></h4> <p style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none" align="justify"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2">Obsługa inwestorska nadzorowała co najmniej jedno zadanie:</font></font></font></p> <p style="line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">- </span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w zakresie budowy/ przebudowy/ </span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">remontu kanalizacji deszc</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">z</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">owej lub sanitarnej</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> </span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">lub </span></span></span></span></span></font></font></font></font> </p> <p style="line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">- </span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">w zakresie budowy/ przebudowy/ </span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">remontu </span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">drogi w zakres</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">ie</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">, którego wchodził remont/</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">budowa</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent"> kanalizacji deszc</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">z</span></span></span></span></span></font><font style="font-size: 10pt" size="2"><span lang="pl-PL"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"><span style="background: transparent">owej </span></span></span></span></span></font></font></font></font> </p> <p style="line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">w</span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal"> </span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wielkością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców (inwestorów) oraz dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie</span></span></span></font></span></font></font></font></p> <p style="line-height: 100%" align="justify"><font color="#000000"><font face="Times New Roman, serif"><font style="font-size: 10pt" size="2"><span style="font-variant: normal"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Dokument potwierdzający spełnianie warunku - </span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-style: normal"><span style="text-decoration: none"><span style="font-weight: normal">Wykaz </span></span></span></font></span><span style="font-variant: normal"><font face="Arial, sans-serif"